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   ส่วนที่ 2
 การประเมินผลและติดตาม
แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
	ประเด็นการประเมิน
	มีการ
ดำเนินการ
	ไม่มีการ
ดำเนินการ

	1  คณะกรรมการพัฒนา อบต.ฉลอง

	1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ฉลองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 
	
	

	1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2  การจัดทำแผนพัฒนา อบต.ฉลอง

	2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต. มาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  
	
	

	2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล
	
	

	2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.
	
	

	2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ 1 และรอบที่ 2  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ไตรมาสที่ 1   (ตุลาคม  -  ธันวาคม)	  ไตรมาสที่ 2   (มกราคม  -  มีนาคม)	
  ไตรมาสที่ 3   (เมษายน – มิถุนายน)          ไตรมาสที่ 4   (กรกฎาคม  -  กันยายน)

     ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
2.1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
   	
	
ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	45
	60,062,000
	38
	32,336,000
	32
	35,028,000
	27
	28,851,000
	142
	156,282,000

	2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	59
	15,921,000
	66
	
17,442,900
	72
	
17,752,900
	72
	19,672,900
	269
	
70,816,700

	3.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
	9
	25,540,000
	10
	25,740,000
	11
	25,750,000
	9
	
25,540,000
	39
	102,570,000

	4.ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	20
	4,305,200
	24
	
5,000,200
	26
	
5,120,200
	
25
	
5,020,200
	95
	
19,565,800

	รวม
	133
	105,828,200
	138
	80,519,100
	141
	83,651,100
	133
	79,084,100
	545
	349,234,500







· หมายเหตุ  รวมจำนวนโครงการในฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 

	
			                                                                                  	               9	        
     2.2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – 
            เดือนมีนาคม  2561

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ

	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	6
	14.29
	-
	-
	36
	85.71
	-
	-
	42
	100

	2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	14
	30.43
	-
	-
	32
	69.57
	-
	-
	46
	100

	3.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	1
	14.29
	-
	-
	6
	  85.71
	-
	-
	7
	100

	4.ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	7
	36.84
	-
	-
	12
	  63.16
	-
	-
	19
	100

	รวม
	28
	24.56
	-
	-
	    86
	  75.44
	
	
	114
	100


สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ		       28		โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2561	     114		โครงการ
คิดเป็นร้อยละ                                 24.56  
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        2.3  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 รอบที่ 2 ระหว่างเดือนเมษายน – 
               เดือนกันยายน 2561

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ

	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	21
	46.67
	-
	-
	18
	40.00
	-
	-
	45
	100

	2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	14
	23.73
	-
	-
	31
	52.54
	-
	-
	59
	100

	3.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	3
	33.33
	-
	-
	5
	  55.56
	-
	-
	9
	100

	4.ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	4
	20.00
	-
	-
	9
	 45.00
	-
	-
	20
	100

	รวม
	42
	31.58
	-
	-
	  63
	47.37
	
	
	   133
	100


สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ		       42		โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2561	     133		โครงการ
(รวมโครงการในฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง)
คิดเป็นร้อยละ                                 31.58  











· หมายเหตุ  รวมจำนวนโครงการในฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 
      11
 2.4  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ

	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	27
	60.00
	-
	-
	18
	40.00
	-
	-
	-
	-
	45
	100

	2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	28
	47.46
	-
	-
	31
	52.54
	-
	-
	-
	-
	59
	100

	3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	4
	44.44
	-
	-
	5
	55.56
	-
	-
	-
	-
	9
	100

	4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	11
	55
	-
	-
	9
	45
	-
	-
	-
	-
	20
	100

	รวม
	70
	52.63
	-
	-
	 63
	47.37
	
	
	
	
	133
	100



สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ		       70		โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2561	     133		โครงการ
คิดเป็นร้อยละ                                 52.63  












												       12
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
	  -  เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลองได หมู่ที่ 10 กว้าง 7 เมตร ยาว 21 เมตร ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

	  
	
	
	2,024,500
	1,592,838.25

	2. โครงการ 1 ตำบล 1 ซ่อมสร้าง เพื่อซ่อมแซมบ้านและปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ/คนพิการและผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
	
	
	
	45,000
	45,000

	3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลฉลองต้านยาเสพติด

	
	
	
	20,000
	20,000

	รวม
	
	
	
	2,089,500
	1,657,838.25


  หมายเหตุ  :  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2560  –  30 กันยายน  2561



											       


												   13
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
      ปัญหาในการดำเนินงานของ อบต.มีดังนี้
		1) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการบริการ
		2) ประชาชนมีความต้องการในการแก้ไขปัญหาอยู่เป็นจำนวนมาก
		3) ประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อบต.ที่สามารถดำเนินการได้
		4) อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
	       อุปสรรคในการดำเนินงานของ อบต.มีดังนี้
1) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน ไม่เพียงต่อการบริการ
2) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน
3) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าทื่
4) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องมีการโอนเพิ่ม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่อยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ
   การดำเนินงานของ อบต.
1) การนำโครงการที่เกินศักยภาพไปประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/หรือขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้
2) การพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือโครงการเร่งด่วนที่บรรจุไว้ในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน
3) การพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่
        การบริการประชาชน
1) การมีสถานที่ในการบริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและคำแนะนำที่ดี
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารตามช่องทางต่างๆ ให้มากกว่านี้
3) การพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้องในการบริการ
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ส่วนที่ 5  การสรุปผลการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
	  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	                          ยุทธศาสตร์
	                   จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	

	    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	43
	27

	    1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	-

	    1.3  แผนงานเกษตร
	1
	-

	                 รวม
	45
	           27

	2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	
	

	    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	15
	4

	    2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
	14
	9

	    2.3  แผนงานการศึกษา
	6
	5

	    2.4  แผนงานสาธารณสุข
	13
	4

	    2.5  แผนงานงบกลาง
	7
	5

	    2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	2
	-

	    2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	1
	1

	    2.8  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	1
	-

	                  รวม
	59
	           28

	3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-ธรรมชาติ
	
	

	    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	7
	4

	    3.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	-

	                  รวม
	9
	            4

	4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
	
	

	    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)
	2
	2

	    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ)
	13
	6

	    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ
	5
	3

	                 รวม
	20
	           11

	                         รวมทั้งหมด
	133
	70



· หมายเหตุ  รวมจำนวนโครงการในฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง

                                                                                                                                    15
     ผลการดำเนินงานแยกรายโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
       1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน (ซ่อมแซมถนนสายหมื่นเห็ด               หมู่ที่ 10)
	29,160
	29,160
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนายถวิล หมู่ที่ 1
	423,000
	386,000
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11
	371,000
	339,000
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ จำนวน 91 จุด บริเวณพื้นที่หมู่ที่2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11
	187,780
	187,780
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.สายตลาดศุกร์ – นาเส้น หมู่ที่ 5
	24,700
	24,700
	ข้อบัญญัติ
	

	6.
	โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูคันคลองได                  หมู่ที่ 10
	16,000
	16,000
	ข้อบัญญัติ
	

	7.

	โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัย
	288,000
	288,000
	ข้อบัญญัติ
	

	8.

	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางสายวัดสระ – ตลาดศุกร์ หมู่ที่ 8
	454,000
	452,000
	ข้อบัญญัติ
	

	9.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวังหิน             หมู่ที่ 9
	470,000
	462,000
	ข้อบัญญัติ
	

	10.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสถิต – บ้านนายหนูเชียร หมู่ที่ 3
	439,000
	424,000
	เงินสะสม
	

	11.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดเจดีย์ – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6
	336,000
	324,000
	เงินสะสม
	

	12.
	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ถนนสายม่วงทอง หมู่ที่ 5
	354,000
	306,000
	เงินสะสม
	

	13.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคลองถ้วย หมู่ที่ 11
	561,000
	404,000
	เงินสะสม
	

	14.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส-ฟัลท์ สายชาวสวน หมู่ที่ 9
	616,000
	438,000
	เงินสะสม
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	15.
	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว            หมู่ที่ 6
	170,000
	162,500
	เงินสะสม
	

	16.
	โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8
	59,000
	58,232
	เงินสะสม
	

	17.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน – หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10
	364,000
	363,000
	เงินสะสม
	

	18.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายไพรัช – สะพานคลองท่าทน หมู่ที่ 10
	525,000
	343,500
	ข้อบัญญัติ
	

	19.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนาหัน – ชายเขาพรง หมู่ที่ 3
	470,000
	469,000
	ข้อบัญญัติ
	

	20.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพังมัด หมู่ที่ 5
	470,000
	469,000
	ข้อบัญญัติ
	

	21.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.                   สายชายเขาพรง – วัดเบิก หมู่ที่ 4
	462,000
	461,000
	ข้อบัญญัติ
	

	22.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนางตุ้ย – ศูนย์สาธิต หมู่ที่ 6
	449,000
	447,500
	ข้อบัญญัติ
	

	23.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสบาย – ร.ร. บ้านน้ำขาว             หมู่ที่ 2
	494,000
	492,000
	ข้อบัญญัติ
	

	24.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแยกราษฎร์อุทิศ – สระเคียน หมู่ที่ 7
	470,000
	468,000
	ข้อบัญญัติ
	

	25.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6
	174,000
	173,000
	ข้อบัญญัติ
	

	26.
	โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 97 จุด
	77,600
	77,600
	ข้อบัญญัติ
	

	27.
	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 73 จุด
	149,577
	149,557
	ข้อบัญญัติ
	

	
	รวม
	8,903,817
	8,214,529
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1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                     รวม
	·        
	-
	
	


		
        1.3 แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                     รวม
	·        
	-
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
        2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล (หมู่ที่ 1 – 11)               (จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
	320,000
	271,600
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี
	30,000
	1,134
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้อง) สำหรับช่วยเหลือราษฎร
- จัดซื้อวัสดุหินคลุก
- จัดซื้อวัสดุประปา
                     ฯลฯ
	680,000
	649,446.80
	ข้อบัญญัติ
	

	4.


	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล)
	35,000
	-
	ข้อบัญญัติ
	ดำเนินการ         โดยไม่ใช้งบประมาณ

	
	                     รวม
	1,065,000
	992,180.8
	
	


        2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	100,000
	99,900
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	3,000
	3,000
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช 

	1,000
	1,000
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	40,000
	40,000
	ข้อบัญญัติ
	

	5.

	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานงานประเพณี “แห่หมฺรับเดือนสิบ”
	20,000
	20,000
	ข้อบัญญัติ
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        2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	6.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

	10,000
	10,000
	ข้อบัญญัติ
	

	7.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
	10,000
	10,000
	ข้อบัญญัติ
	

	8.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	600,000
	504,497
	ข้อบัญญัติ
	

	9.
	โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า

	230,000
	150,270
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                 รวม
	1,014,000
	838,667
	
	


        2.3  แผนงานการศึกษา  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการจัดหา/จัดทำ/จัดซื้ออาหารกลางวันให้แก่นักเรียน (ศพด.อบต.ฉลอง)
	107,400
	107,400
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่
	804,804
	382,032.80
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการจัดกิจกรรมสำหรับการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	150,000
	149,891
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนภายในตำบล
	1,596,000
	806,000
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน
	35,700
	35,700
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	2,693,904
	1,481,023.80
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        2.4  แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	120,000
	113,200
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	อุดหนุนโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก             หมู่ที่ 1
	6,000
	6,000
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	อุดหนุนโครงการควบคุมสารไอโอดีน หมู่ที่ 1
	7,000
	7,000
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	อุดหนุนโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด หมู่ที่ 1
	7,000
	7,000
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	140,000
	133,200
	
	


        2.5  แผนงานงบกลาง
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล
	12,360,000
	10,052,200
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล
	3,000,000
	2,863,200
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
	24,000
	24,000
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง
	145,000
	112,104
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	198,305
	198,305
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	15,727,305
	13,249,809
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 2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                     รวม
	· 
	-
	
	



        2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ                      (สมาชิก อปพร.)
	30,000
	9,000
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	   30,000
	9,000
	
	


         2.8  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                     รวม
	· 
	-
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
       3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ
(ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากคลอง           เภาคืน/คลองท่าน้อย หมู่ที่ 4)
	5,000
	5,000
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน


	50,000
	47,195
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบผสมผสาน


	30,000
	11,835
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


	20,000
	11,610
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	105,000
	75,640
	
	



        3.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                     รวม
	·        
	-
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
       4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร, สมาชิก อบต., ข้าราชการ, พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
	455,000
	305,158
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.
	92,030
	73,386
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	547,030
	378,544
	
	


        4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการพัฒนาการบริการที่ประทับใจมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
	711,000
	413,624.92
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
	350,000
	126,385
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย์)
	268,400
	288,800.11
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ฉลอง
	38,000
	38,000
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ อบต.)
	78,000
	70,030.80
	ข้อบัญญัติ
	

	6.
	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	76,000
	20,960
	ข้อบัญญัติ
	

	
	รวม
	1,521,400
	957,800.83
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4.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการพัฒนาการบริการที่ประทับใจมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

	960,000
	721,651.80
	ข้อบัญญัติ

	

	2.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
	610,000
	349,201.80
	ข้อบัญญัติ

	

	3.
	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
	320,000
	271,600
	ข้อบัญญัติ

	

	
	รวม
	1,890,000
	1,342,453.60
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   สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการประเภทครุภัณฑ์
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

	30,000
	29,750
	ข้อบัญญัติ

	สำนักงานปลัด

	2.
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง
	8,400
	7,200
	ข้อบัญญัติ

	สำนักงานปลัด

	3.
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
	16,000
	15,900
	ข้อบัญญัติ

	กองคลัง

	4.
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
	5,800
	5,750
	ข้อบัญญัติ
	กองคลัง

	
	รวม
	60,200
	58,600
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
          ตามการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดัง
ต่อไปนี้
1. โครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ควรดำเนินการให้ครบตามวัตถุประสงค์
2. ควรมีการปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ปัญหาความต้องการของประชาชน
3. อบต.ควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่าง อบต.กับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของ อบต.ให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง
4. การจัดสรรงบประมาณกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเพื่อการตรวจติดตามการเยี่ยมประชาชนในด้านสาธารณสุข เช่น การออกให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพอนามัยช่วงเกิดเหตุ, การออกบริการเยี่ยมผู้ป่วย-
ติดเตียง เป็นต้น




					            (นายสุภาพ   ใจห้าว)
                                               ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
					          องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง




















  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
1. เร่งให้มีการดำเนินงานเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือมีงบประมาณเพียงพอ
2. การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของ อบต.ตามสื่อต่างๆ

     


					       (นายสุภาพ   ใจห้าว)
                                        ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
				             องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
					


















































		ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้
1. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
    เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงาน อาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า                     (eariy warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น




2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
2.1  ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใด ประชาชนที่มีขอรับบริการพอใจหรือไม่
2.2  สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ต่อไปในอนาคตที่ผู้ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.3  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น
2.4  เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม
	3.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	     3.1  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา
	     3.2  เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
	     3.3  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ
	4.  ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	     4.1  กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน
	     4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้
	     4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้
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ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

	4.1  การกำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้
		(1)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)  ดังนี้
			ตัวบ่งชี้ที่ 1  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)
			ตัวบ่งชี้ที่ 2  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (5 คะแนน)
		(2)  แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 – 2562)
			ตัวบ่งชี้ที่ 3  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  (5  คะแนน)
			ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (5 คะแนน)
		(3)  การนำแผนไปปฏิบัติ  
			ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การดำเนินโครงการ  (5 คะแนน)
			ตัวบ่งชี้ที่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ (5 คะแนน)
	4.2  กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม 30 คะแนน ดังนี้
			คะแนน  30  คะแนน	  =	ดีมาก
			คะแนน  25 ขึ้นไป	  =	พอใช้
			ต่ำกว่า 20		  =	ต้องปรับปรุง










ตัวบ่งชี้ที่ 1	:	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด	:	มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน   คะแนนเต็ม  5 คะแนน
			  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)		ได้  5  คะแนน
			  มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน			ได้  4  คะแนน
			  มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน			ได้  3  คะแนน
			  มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	คะแนนเต็ม       5
คะแนนที่ได้       5

	ลำดับที่
	การดำเนินการ
	มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

	1
	คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	

	2
	คณะกรรมการมีการกำหนดแนวทางการพัฒนา
	

	3
	คณะกรรมการได้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	

	4
	มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
	

	5
	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
	

	6
	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์
	

	7
	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
	

	8
	มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์
	

	9
	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
	

	10
	ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน
	

	มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน






ตัวบ่งชี้ที่ 2	:     คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
เกณฑ์ตัวชี้วัด	:     มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
		        ประเด็นการพิจารณา  100  คะแนน			ได้  5  คะแนน
		        ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน			ได้  4  คะแนน
		        ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน			ได้  3  คะแนน
		        ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน			ไม่ได้คะแนน
	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
	คะแนนเต็ม       5
คะแนนที่ได้       5

	แผนพัฒนา
	การติดตามและประเมิน
	คะแนนประเมิน
	คะแนนที่ได้

	แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558 – 2562)

	การประเมินคุณภาพของแผน


	100  คะแนน


	5



รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 – 2563ฉ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	10
	10

	2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	25
	25

	3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
	65
	65

	    3.1 วิสัยทัศน์
	(5)
	(5)

	    3.2 พันธกิจ
	(5)
	(5)

	    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
	(10)
	(10)

	    3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์
	(5)
	(5)

	    3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(15)
	(15)

	    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(10)
	(10)

	    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
	(15)
	(15)

	รวม
	100
	100







ตัวบ่งชี้ที่ 3		:  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด		:  มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  5  คะแนน
			   มีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน (10 ขั้นตอน)	          ได้  5 คะแนน
			   มีการดำเนินการ 8 – 9 ขั้นตอน			ได้     4   คะแนน
			   มีการดำเนินการ 6 – 7 ขั้นตอน			ได้     3   คะแนน
			   มีการดำเนินการไม่ถึง 6 ขั้นตอน			ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	คะแนนเต็ม       5
คะแนนที่ได้       5

	ลำดับที่
	การดำเนินการ
	มีการดำเนินการ
(ใส่เครื่องหมาย )

	1
	กำหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	

	2
	มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 60 ของสัดส่วน
	

	3
	มีการกำหนดประเด็นหลักการพัฒนา กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย
	

	4
	มีการทบทวนแผนพัฒนา
	

	5
	มีการเสนอโครงการจากที่ประชาคมท้องถิ่น
	

	6
	มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา
	

	7
	มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
	

	8
	มีการดำเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดทำร่างแผนพัฒนา
	

	9
	มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา
	

	10
	ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม
	

	มีการดำเนินการครบ 10 ขั้นตอน









ตัวบ่งชี้ที่ 4	:  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
เกณฑ์ตัวชี้วัด	:  มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม 5 คะแนน
			  ประเด็นการพิจารณา 100 คะแนน       ได้  5 คะแนน
			   ประเด็นการพิจารณา 90 – 99 คะแนน		ได้     4   คะแนน
			   ประเด็นการพิจารณา 80 – 89 คะแนน		ได้     3   คะแนน
			   ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า 80 คะแนน		ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 4  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี
	คะแนนเต็ม       5
คะแนนที่ได้       4

	แผนพัฒนา
	การติดตามและประเมิน
	คะแนนประเมิน
	คะแนนที่ได้

	แผนพัฒนาสามปี         (พ.ศ. 2560 – 2562)

	การติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

	90.87  คะแนน


	4




















รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี                       (พ.ศ. 2560 – 2562)
เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ

	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์พัฒนา
	10
	9.12

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	9.12

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	8.88

	4. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	10
	9.38

	5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
	60
	54.37

	   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	5
	4.88

	   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	5
	4.75

	   5.3 จำนวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ
	3
	3

	   5.4 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	5
	4.37

	   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องต่อเนื่องกับระยะเวลา 3 ปี
	3
	2.37

	  5.6 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	4
	3.38

	  5.7 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	5
	4.37

	  5.8 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปีทุกโครงการ
	3
	2.75

	  5.9 โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา 3 ปี ทุกโครงการ
	5
	4.12

	  5.10 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	5
	4.88

	  5.11 ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดทำโครงการ
	4
	3.75

	  5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการ
	5
	4.88

	  5.13 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	5
	4.50

	  5.14 หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับแบบ ยท.03 และแบบ ยท.04
	3
	2.37

	รวม
	100
	90.87








ตัวบ่งชี้ที่ 5		:  การดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน	:  การดำเนินโครงการ  คะแนนเต็ม 5 คะแนน
			  ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 50			ได้ 5 คะแนน
			   ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ 40			ได้     4   คะแนน
			   ดำเนินการได้ร้อยละ 30 ขึ้นไป			ได้     3   คะแนน
			   ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ 30			ไม่ได้คะแนน

	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 5  :  การดำเนินโครงการ
	คะแนนเต็ม       5
คะแนนที่ได้       4

	การดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
	ร้อยละ
	คะแนน

	แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)

	
	
	

	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ              พ.ศ. 2560
	
	
	

	ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
	
	
	

	การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2560 (ระหว่างตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560)
	
	
	


หมายเหตุ  : คำนวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ตัวบ่งชี้ที่ 6		:  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
เกณฑ์การประเมิน	:  ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น คะแนนเต็ม 5 คะแนน
			  ไม่มีผลกระทบ					ได้ 5 คะแนน
			   มีผลกระทบ 1 โครงการ				ได้     4   คะแนน
			   มีผลกระทบ 2 – 3 โครงการ				ได้     3   คะแนน
			   มีผลกระทบมากกว่า 3 โครงการ			ไม่ได้คะแนน





	ผลการติดตามและประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 6  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
	คะแนนเต็ม       5
คะแนนที่ได้       4

	โครงการที่ดำเนินการ
	จำนวน
โครงการ
	ผลกระทบ
	คะแนนที่ได้

	โครงการที่ดำเนินการ
(ตุลาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560)

	.......................
	ไม่มีผลกระทบ


	4



4.4   สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้
	ลำดับที่
	ตัวบ่งชี้
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	1
	ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
	5
	

	2
	คุณภาพแผนยุทธศาสตร์
	5
	

	3
	ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี
	5
	

	4
	คุณภาพแผนพัฒนาสามปี
	5
	

	5
	การดำเนินโครงการ
	5
	

	6
	ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ
	5
	

	
	รวมคะแนน
	30
	


	ข้อคิดเห็น
		จากการสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนที่ได้ ................. คะแนน ซึ่งต่ำกว่า 25 คะแนน คือต้องปรับปรุง โดยคะแนนที่มีค่าน้อยคือ ตัวบ่งชี้ที่ ............  การดำเนินโครงการ ได้  ......................คะแนน จากคะแนนเต็ม ............... คะแนน
	ข้อเสนอแนะ
		เพื่อให้การดำเนินโครงการของ อบต. บรรลุเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา จึงเห็นควรให้ผู้บริหารเร่งรัดการดำเนินโครงการ เนื่องจากในครึ่งปีงบประมาณ อบต.สามารถดำเนินการได้เพียงร้อยละ............. เมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณอาจจะทำให้ อบต.ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการ
แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ
(การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

ชื่อโครงการ	: …………………………………………………………………………………………….……………………………..
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ – สกุล .......................................................ตำแหน่ง.........................................
สังกัด  :  สำนัก/กอง ......................................................................................................................................
     คำอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก
	ลำดับที่
	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)
	ใช่
	ไม่ใช่

	1
	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอหรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน
	
	

	2
	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา
	
	

	3
	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของ อบต.
	
	

	4
	ได้ดำเนินโครงการ
	
	

	5
	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนดำเนินงาน
	
	

	6
	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ
	
	

	7
	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ 50 ขึ้นได้รับประโยชน์
	
	

	8
	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 50 ขึ้นไป
	
	

	9
	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ...................................
...................................................................................
	
	

	10
	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ขึ้นไป
	
	



*********************************
