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 การติดตามและประเมินผล
2.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิสัยทัศน์
    “เศรษฐกิจดี สังคมมีสุข พัฒนาทุกด้าน บริหารแบบมีส่วนร่วม”
2. ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	3. เป้าประสงค์
	1. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	2. เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได้มากขึ้น
	3. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
	4. เพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
	5. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง
	6. เพื่อพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน
	7. เพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาและปลูกฝังให้ประชาชนตระหนักและอนุรักษ์ถึงประเพณี
                  และวัฒนธรรมที่ดี
	8. เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานขององค์กร เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. ตัวชี้วัด
	1. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่ อบต.จัดให้มีขึ้นในแต่ละปี
	2. จำนวนประชาชนในเขต อบต.มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา
          ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา
	3. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิ์และลงทะเบียนกับ อบต.เพื่อขอรับ
          สิทธิ์ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน
	4. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่งตนเองได้
          มากขึ้น
	5. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
	6. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดลง
	7. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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5.  ค่าเป้าหมาย
	1. อบต.ฉลองจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างน้อยปีละ 
         3 โครงการ
	2. ประชาชนในเขต อบต.ฉลองมีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา
         ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
	3. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิ์และลงทะเบียนกับ อบต.ฉลองเพื่อขอ
         รับสิทธิ์ได้รับบริการอย่างทั่วถึงทุกคน 100 เปอร์เซ็นต์
	4. จำนวนกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพิ่มขึ้นปีละ 2 กลุ่ม เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นและพึ่ง
         ตนเองได้มากขึ้น
	5. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ร้อยละ 80
	6. ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี
	7. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 60
6.  กลยุทธ์
	1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
	2. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม
	3. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
	4. พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร
	5. พัฒนาและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
	6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
	7. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุขและการกีฬา
	8. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
	9. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของ อปท.ให้ปฏิบัติงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล
	10. พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ เพื่อให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	1. พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
          ที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
	2. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลป-           
         วัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
	3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตามปลักปรัชญา              
          ของเศรษฐกิจพอเพียง
	4. อบต.มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
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2.2  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการที่เสร็จ

	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	27
	60.00
	-
	-
	18
	40.00
	-
	-
	-
	-
	45
	100

	2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	28
	47.46
	-
	-
	31
	52.54
	-
	-
	-
	-
	59
	100

	3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	4
	44.44
	-
	-
	5
	55.56
	-
	-
	-
	-
	9
	100

	4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	11
	55
	-
	-
	9
	45
	-
	-
	-
	-
	20
	100

	รวม
	70
	52.63
	-
	-
	 63
	47.37
	
	
	
	
	133
	100




สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ		             70		โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2561	133		โครงการ
คิดเป็นร้อยละ                                 52.63  
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ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
                                               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
	                          ยุทธศาสตร์
	                   จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	

	    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	43
	27

	    1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	-

	    1.3  แผนงานเกษตร
	1
	-

	                 รวม
	45
	           27

	2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	
	

	    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	15
	4

	    2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
	14
	9

	    2.3  แผนงานการศึกษา
	6
	5

	    2.4  แผนงานสาธารณสุข
	13
	4

	    2.5  แผนงานงบกลาง
	7
	5

	    2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	2
	-

	    2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	1
	1

	    2.8  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	1
	-

	                  รวม
	59
	           28

	3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-ธรรมชาติ
	
	

	    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	7
	4

	    3.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	2
	-

	                  รวม
	9
	            4

	4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
	
	

	    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)
	2
	2

	    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ)
	13
	6

	    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ
	5
	3

	                 รวม
	20
	           11

	                         รวมทั้งหมด
	133
	70
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
          ตามการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะดัง
ต่อไปนี้
1. โครงการที่ได้บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้ว ควรดำเนินการให้ครบตามวัตถุประสงค์
2. ควรมีการปรับปรุง แก้ไขหรือเพิ่มเติมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ปัญหาความต้องการของประชาชน
3. อบต.ควรมีช่องทางการสื่อสารระหว่าง อบต.กับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการของ อบต.ให้ประชาชนทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
4. การจัดสรรงบประมาณกรณีเกิดเหตุอุทกภัยเพื่อการตรวจติดตามการเยี่ยมประชาชนในด้าน-
สาธารณสุข เช่น การออกให้ความรู้ประชาชนในการดูแลสุขภาพอนามัยช่วงเกิดเหตุ, การออกบริการ
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น
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2.3  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
	     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้กำหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ ดังนี้
1. การสรุปข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามแผนดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ตำบลฉลอง
2. การวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้
แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งมีรายละเอียดทั้งหมด 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเพศ, อายุ, การศึกษา, อาชีพ
		ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
		ส่วนที่ 3  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ซึ่งเป็นแบบ
			  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยให้กรอก
			  คะแนน 1  - 10 คะแนนกับกิจกรรม/โครงการที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
			  ได้ดำเนินการไป ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ คือ
			   -  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
			   -  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
			   -  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
			   -  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
		และที่ประชุมมีความเห็นว่าควรจะดำเนินการติดตามและประเมินผลปีละครั้งก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี สำหรับการสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองจะดำเนินการสำรวจในช่วงปลายปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากจะเป็นช่วงสิ้นปีงบประมาณ
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   แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง.....
	ประเด็นการประเมิน
	มีการ
ดำเนินการ
	ไม่มีการ
ดำเนินการ

	1  คณะกรรมการพัฒนา อบต.ฉลอง

	1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา อบต.เพื่อจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนา อบต.ฉลองเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 
	
	

	1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	

	1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
	
	

	1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาร่วมกับประชาคมท้องถิ่นและร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	2  การจัดทำแผนพัฒนา อบต.ฉลอง

	2.1 มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของ อบต. มาจัดทำฐานข้อมูล
	
	

	2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน  
	
	

	2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพของ อบต. (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาเทศบาล
	
	

	2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนา อบต.ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	
	

	2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	
	

	2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา อบต.
	
	

	2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	
	

	2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	
	

	2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	
	

	2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
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แบบที่ 2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป
1. องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  ไตรมาสที่ 1   (ตุลาคม  -  ธันวาคม)	  ไตรมาสที่ 2   (มกราคม  -  มีนาคม)	
  ไตรมาสที่ 3   (เมษายน – มิถุนายน)        ไตรมาสที่ 4   (กรกฎาคม  -  กันยายน)

     ส่วนที่ 2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)
2.1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา
  	
	
ยุทธศาสตร์

	ปี 2561
	ปี 2562
	ปี 2563
	ปี 2564
	ปี 2565
	รวม

	
	จำนวนโครง
การ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครง
การ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครง
การ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครง
การ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครง
การ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครง
การ
	งบ
ประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	21
	16,228,000
	34
	35,164,300
	46
	79,548,200
	45
	38,072,000
	43
	36,408,300
	189
	205,420,800

	2.ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	55
	28,170,000
	64
	

30,902,500
	55
	

30,379,200
	62
	31,639,200
	62
	

31,629,200
	297
	151,486,800

	3.ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ธรรมชาติ
	9
	25,280,000
	15
	25,900,000
	14
	25,700,000
	15
	
25,820,000
	14
	25,520,000
	67
	128,220,000

	4.ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	16
	2,975,000
	21
	2,975,000
	15
	2,285000
	14
	2,985,000
	14
	2,185,000
	80
	12,040,000

	รวม
	101
	72,088,000
	134
	94,941,800
	130
	137,912,400
	135
	38,072,000
	133
	95,742,500
	633
	497,167,600
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                      										                                               2.4  สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
       และผลดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) รวมฉบับเพิ่มเติม
	ยุทธศาสตร์
	
จำนวนโครงการที่เสร็จ

	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	21
	61.76
	-
	-
	13
	38.24
	-
	-
	-
	-
	34
	100

	2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	34
	53.12
	-
	-
	30
	46.88
	-
	-
	-
	-
	64
	100

	3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
	2
	13.33
	-
	-
	13
	86.67
	-
	-
	-
	-
	15
	100

	4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	19
	90.48
	-
	-
	2
	9.52
	-
	-
	-
	-
	21
	100

	รวม
	75
	55.97
	-
	-
	 59
	44.03
	
	
	
	
	134
	100



สรุป
โครงการที่ได้ดำเนินการ			จำนวน         76	โครงการ
โครงการที่มีในแผนพัฒนาปี 2562	จำนวน	     134	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ   56.72
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ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
      -  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	

	1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	  
	
	
	1,717,204

	2. โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราถนนสายวัดสระ-ต้นเหรียง บ้านพังกำ หมู่ที่ 9
	
	
	
	1,600,000

	รวม
	
	
	
	3,317,204


  หมายเหตุ  :  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2561  –  30 กันยายน  2562
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การสรุปผลการดำเนินงานรายโครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ 
	  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และผลดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
(พ.ศ. 2561-2564) รวมฉบับเพิ่มเติม
	                          ยุทธศาสตร์
	                   จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏในแผน
	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

	1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	

	    1.1  แผนงานเคหะและชุมชน
	29
	20

	    1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1
	-

	    1.3  แผนงานเกษตร
	4
	1

	                 รวม
	34
	           21

	2. ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม
	
	

	    2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	14
	5

	    2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม
	17
	14

	    2.3  แผนงานการศึกษา
	9
	7

	    2.4  แผนงานสาธารณสุข
	15
	1

	    2.5  แผนงานงบกลาง
	7
	6

	    2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	1
	-

	    2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	1
	1

	                  รวม
	64
	           34

	3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร-ธรรมชาติ
	
	

	    3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	5
	1

	    3.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	4
	1

	                  รวม
	15
	             2

	4. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
	
	

	    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)
	2
	1

	    4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ)
	14
	13

	    4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ
	5
	5

	                 รวม
	21
	           19

	                         รวมทั้งหมด
	134
	76
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     ผลการดำเนินงานแยกรายโครงการตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
       1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการซ่อมแซม/ฟื้นฟูถนนสาธารณะ หมู่ที่ 2
	139,000
	139,000
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการซ่อมแซม/ฟื้นฟูถนนสาธารณะ หมู่ที่ 5
	321,000
	321,000
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการซ่อมแซม/ฟื้นฟูถนนสาธารณะ หมู่ที่ 10
	173,000
	162,600
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสตึก – จดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3
	1,354,000
	840,000
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสระเคียน หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 8
	589,000
	419,000
	ข้อบัญญัติ
	

	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11
	1,354,000
	814,970
	ข้อบัญญัติ
	

	7.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยราชปราศรัย หมู่ที่ 9
	550,000
	324,000
	ข้อบัญญัติ
	

	8.

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิโรจน์ – บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6
	779,000
	460,000
	ข้อบัญญัติ
	

	9.

	โครงการซ่อมแซมฟื้นฟูถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยและวาตภัยภายในตำบล
	1,004,300
	987,000
	เงินสะสม
	

	10.
	โครงการติดตั้งระบบจ่ายน้ำประปาและปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา 
หมู่ที่ 6
	53,731
	53,731
	ข้อบัญญัติ
	

	11.
	โครงการซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลอง
ท่าน้อย หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6
	66,800
	66,800
	ข้อบัญญัติ
	

	12.
	โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล จำนวน 82 จุด
	168,000
	168,000
	ข้อบัญญัติ
	

	13.
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบล
	92,000
	92,000
	ข้อบัญญัติ
	

	14.
	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 (จัดซื้อวัสดุประปา)
	15,868
	15,868
	ข้อบัญญัติ
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	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	15.
	โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบล
(จัดซื้อวัสดุหินคลุก/หินท้ายราง)
	378,806
	378,806
	ข้อบัญญัติ
	

	16.
	โครงการปรับปรุงเส้นจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเขาใหญ่ - จอมพิบูลย์
	153,520
	142,067.25
	ข้อบัญญัติ
	

	17.
	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นสายบ้านนายสัญญา – ร.ร.ฉลองรัฐ หมู่ที่ 5 
(จัดซื้อวัสดุฯ)
	19,400
	19,400
	ข้อบัญญัติ
	

	18.
	โครงการติดตั้งมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 6
	12,757
	12,757
	ข้อบัญญัติ
	

	19.
	โครงการต่อเติมท่อประปาบริเวณ ศพด.อบต.ฉลอง
	4,457
	4,457
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	7,228,639
	5,421,456.25
	
	


       1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                     รวม
	·        
	-
	
	


		
        1.3  แผนงานการเกษตร
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
	20,000
	8,468
	ข้อบัญญัติ
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	                     รวม
	20,000
	8,468
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    ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
        2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล (หมู่ที่ 1 – 11)               (จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
	300,000
	237,263
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการจัดหาวัสดุก่อสร้างเพื่อบรรเทาสาธารณภัยในเขตตำบล
- จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กระเบื้อง) สำหรับช่วยเหลือราษฎร
- จัดซื้อวัสดุหินคลุก
- จัดซื้อวัสดุประปา
                     ฯลฯ
	689,000
	672,144.40
	ข้อบัญญัติ
	

	3.


	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน (การจัดทำประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับตำบล)
	35,000
	-
	ข้อบัญญัติ
	ดำเนินการ         โดยไม่ใช้งบประมาณ

	4.
	โครงการกิจกรรมเพื่อปกป้องและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	40,000
	17,070
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	โครงการตรวจเช็คและซ่อมแซมระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย (ซ่อมแซมชุดแม่ข่าย)
	27,000
	27,000
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	1,065,000
	992,180.8
	
	


        2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหามหาราชินี”
	10,000
	10,000
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	1,000
	1,000
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณณ์บดินทรเทพยวรางกูล
	10,000
	10,000
	ข้อบัญญัติ
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        2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	4.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล

	20,000
	20,000
	ข้อบัญญัติ
	

	5.

	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	3,000
	3,000
	ข้อบัญญัติ
	

	6.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	40,000
	40,000
	ข้อบัญญัติ
	

	7.
	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี
 “แห่หมฺรับเดือนสิบ”
	20,000
	20,000
	ข้อบัญญัติ
	

	8.
	โครงการแข่งขันกีฬา “ฉลองคัพ”
	400,000
	275,207
	ข้อบัญญัติ
	

	9.
	โครงการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์”
	200,000
	193,336
	ข้อบัญญัติ
	

	10.
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	100,000
	100,000
	ข้อบัญญัติ
	

	11.
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า
	230,000
	149,612
	ข้อบัญญัติ
	

	12.
	โครงการชักพระอำเภอสิชล
	120,000
	100,000
	ข้อบัญญัติ
	

	13.
	โครงการเข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. (ท้องถิ่นสิชลสัมพันธ์)
	30,000
	-
	ข้อบัญญัติ
	ดำเนินการ         โดยไม่ใช้งบประมาณ

	14.
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
	50,000
	-
	ข้อบัญญัติ
	ดำเนินการ         โดยไม่ใช้งบประมาณ

	
	                 รวม
	1,234,000
	922,155
	
	


       2.3  แผนงานการศึกษา
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่
	741,580
	734,848.32
	ข้อบัญญัติ
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       2.3  แผนงานการศึกษา (ต่อ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	2.
	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ.
	1,483,320
	1,483,320
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
- ค่าจัดการเรียนการสอน
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
	86,060
	86,060
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการจัดซื้ออาหารกลางวัน ศพด.อบต.ฉลอง
	141,720
	141,720
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	ค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)
	20,000
	7,860
	ข้อบัญญัติ
	

	6.
	ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  
- ค่าจัดทำซุ้มบริเวณหน้า ศพด. 
- ค่าจ้างเหมาต่อเติมอาคาร ศพด.
	225,000
	213,000
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	2,747,680
	2,716,808.32
	
	


       2.4  แผนงานสาธารณสุข
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
(โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย)

	120,000
	-
	ข้อบัญญัติ
	ดำเนินการ         โดยไม่ใช้งบประมาณ

	
	                     รวม
	120,000
	-
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       2.5  แผนงานงบกลาง 
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในตำบล
	11,918,000
	10,345,400
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการในตำบล
	3,011,600
	3,005,600
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในตำบล
	24,000
	24,000
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง
	125,000
	112,158
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	218,218
	218,218
	ข้อบัญญัติ
	

	6.
	เงินสำรองจ่าย (โครงการบรรเทา
สาธารณภัยในเขตตำบล)
	505,202
	434,838.46
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	15,802,020
	14,140,214.46
	
	


        2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	
	-
	-
	-
	
	

	
	                     รวม
	· 
	-
	
	


       2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ (ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ                      (สมาชิก อปพร.)
	30,000
	9,400
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	   30,000
	9,400
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
       3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
	60,000
	30,442
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	60,000
	30,442
	
	



        3.2  แผนงานเคหะและชุมชน
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม
	50,000
	16,700
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	50,000       
	16,700
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
       4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)  
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร, สมาชิก อบต., ข้าราชการ, พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)
	430,000
	250,329
	ข้อบัญญัติ
	

	
	                     รวม
	430,000
	250,329
	
	


							
        4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการพัฒนาการบริการที่ประทับใจมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ
	633,000
	401,234
	ข้อบัญญัติ
	

	2.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
	350,000
	164,903.08
	ข้อบัญญัติ
	

	3.
	โครงการชำระค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา/ค่าโทรศัพท์/ค่าบริการไปรษณีย์)
	  268,400
	240,251.74
	ข้อบัญญัติ
	

	4.
	โครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณรอยต่อเขตตำบลเสาเภา
	350,000
	350,000
	ข้อบัญญัติ
	

	5.
	โครงการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ฉลอง
	120,000
	120,000
	ข้อบัญญัติ
	

	6.
	ค่าใช้จายในการจัดทำ พรบ.รถส่วนกลาง
	15,000
	11,030.83
	ข้อบัญญัติ
	

	7.
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม (ค่าระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ อบต.)
	78,000
	77,741.70
	ข้อบัญญัติ
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        4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ) (ต่อ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	8.
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
	5,000
	3,000
	ข้อบัญญัติ
	

	9.
	โครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย
	20,000
	16,396.10
	ข้อบัญญัติ
	

	10.
	ค่าจ้างที่ปรึกษาในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
	25,000
	25,000
	ข้อบัญญัติ
	

	11.
	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชล
	30,000
	30,000
	ข้อบัญญัติ
	

	12.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี
	5,000
	5,000
	ข้อบัญญัติ
	

	13.
	โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	180,000
	178,860
	ข้อบัญญัติ
	

	
	รวม
	2,079,400
	1,623,417.45
	
	


       4.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการพัฒนาการบริการที่ประทับใจมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

	370,000
	140,042
	ข้อบัญญัติ

	

	2.
	โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมวัสดุและครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.
	450,000
	208,990.80
	ข้อบัญญัติ

	

	3.
	โครงการสนับสนุนค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
	300,000
	237,263
	ข้อบัญญัติ
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       4.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ) (ต่อ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	4.
	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

	734,000
	734,000
	ข้อบัญญัติ

	

	5.
	โครงการปรับปรุงหลังคาฝ้าเพดานสำนักงาน (บริเวณห้องกองช่าง/กองคลัง)
	6,270
	6,270
	ข้อบัญญัติ
	

	
	รวม
	1,860,270
	1,326,565.80
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       สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการประเภทครุภัณฑ์ (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 เครื่อง

	200,000
	190,000
	ข้อบัญญัติ

	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	2.
	โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ
	2,800
	2,800
	ข้อบัญญัติ

	แผนงานบริหารงานทั่วไป /สำนักงานปลัด

	3.
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
	5,900
	5,800
	ข้อบัญญัติ

	แผนงานบริหารงานทั่วไป /สำนักงานปลัด

	4.
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 เครื่อง
	16,000
	15,900
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป /กองคลัง

	5.
	โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 9 ช่อง จำนวน 2 ตัว
	6,000
	5,800
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป /สำนักงานปลัด

	6.
	โครงการจัดซื้อโซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 ชุด
	30,000
	30,000
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป /สำนักงานปลัด

	7.
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ทรงเตี้ย จำนวน 4 ตู้
	22,000
	22,000
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป /กองคลัง

	8.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
จำนวน  5 ตัว
	15,500
	15,500
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป /กองคลัง

	9.
	โครงการจัดหาเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก จำนวน 1 ชุด
	150,000
	150,000
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	10.
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว
	10,000
	10,000
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานเคหะและชุมชน

	11.
	โครงการจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด
	5,000
	5,000
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานเคหะและชุมชน
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       สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการประเภทครุภัณฑ์ (บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ) (ต่อ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	12.
	โครงการจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม จำนวน 3 ชุด

	25,000
	25,000
	ข้อบัญญัติ

	แผนงานเคหะและชุมชน

	13.
	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 1 ชุด
	21,000
	21,000
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานเคหะและชุมชน

	14.
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง
	5,900
	5,850
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานเคหะและชุมชน

	15.
	โครงการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า
ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง
	5,000
	5,000
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานเคหะและชุมชน

	
	รวม
	520,100
	509,650
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       สรุปผลการดำเนินงานรายโครงการประเภทครุภัณฑ์ (ดำเนินการตามหนังสือด่วนที่สุดที่ มท 0810.3/
       ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562/ไม่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาฯ)
	ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	งบประมาณ
	หมายเหตุ

	
	
	ตั้งไว้
	เบิกจ่าย
	ที่มา
	

	1.
	โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด 40,000 
บีทียู
	55,900
	55,900
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานบริหารงานทั่วไป/กองคลัง

	2.
	โครงการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด
	27,000
	27,000
	ข้อบัญญัติ

	แผนงานการศึกษา

	3.
	โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้
	7,550
	7,550
	ข้อบัญญัติ

	แผนงานการศึกษา

	4.
	โครงการจัดซื้อชั้นวางแฟ้มตั้ง 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้
	3,100
	3,100
	ข้อบัญญัติ

	แผนงานการศึกษา

	5.
	โครงการจัดซื้อตู้เก็บรองเท้าพร้อมเบาะ จำนวน 2 ตู้
	8,860
	8,860
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	6.
	โครงการจัดซื้อตู้บานเลื่อนสูงทึบ 
ขนาด 5 ฟุต จำนวน 2 ตู้
	15,340
	15,340
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	7.
	โครงการจัดซื้อตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้
	3,950
	3,950
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	8.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงานขนาด 4 ฟุต จำนวน 4 ตัว
	22,520
	19,660
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	9.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พร้อมตะแกรงเหล็กสำหรับวางของใต้โต๊ะ จำนวน 2 ตัว
	19,200
	19,200
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	10.
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 4 ตัว
	7,600
	7,600
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	11.
	โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน
จำนวน 2 ตัว
	8,880
	8,880
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	12.
	โครงการจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 6 ช่อง จำนวน 8 ตัว
	5,520
	5,520
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	13.
	โครงการจัดซื้อโต๊ะอเนกประสงค์พร้อมเก้าอี้ ขนาด 120 ซ.ม. จำนวน 5 ตัว
	29,400
	29,400
	ข้อบัญญัติ
	แผนงานการศึกษา

	
	รวม
	214,820
	211,960
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 ส่วนที่ 3 
                ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
   องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ซึ่งได้ทำการสุ่มสำรวจความพึงพอใจจาก
ประชาชนในพื้นที่ตำบลฉลองทุกหมู่บ้าน จำนวน 150 ชุด รายละเอียดผลการสำรวจ ดังนี้

3.1 ผลการดำเนินงานตามแบบประเมินความพึงพอใจฯ
	
	
	
	

	         3.1.1  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

	
	

	                     ประเด็น
	พอใจมาก (%)
	พอใจ (%)
	ไม่พอใจ (%)

	1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	18.67
	66.67
	14.66

	2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	26.67
	60.00
	13.33

	3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาขนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	26.67
	61.33
	12.00

	4) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	15.34
	70.00
	14.66

	5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	21.34
	65.33
	13.33

	6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	16.00
	68.00
	16.00

	7) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนใน
    ท้องถิ่น
	18.67
	66.00
	15.33

	8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	18.00
	68.00
	14.00

	9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	21.33
	64.00
	14.67

	ภาพรวม
	20.30
	65.48
	14.22








											36
3.2 ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
 (ประจำปีงบประมาณ 2562)
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน
	คะแนนที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	๒๐
	19

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
	20
	18.01

	๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย
	๖0
	56.64

	   ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๑๐)
	(9.25)

	   ๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
	(๑๐)
	(9.50)

	   ๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด
	(๑๐)
	(9.25)

	   ๓.๔ วิสัยทัศน์
	(๕)
	(4.63)

	   ๓.๕ กลยุทธ์
	(๕)
	(4.75)

	   ๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์
	(๕)
	(4.63)

	   ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
	(๕)
	(4.63)

	   ๓.๘แผนงาน
	(๕)
	(5)

	   ๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
	(๕)
	(5)

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	93.65
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
(ประจำปีงบประมาณ 2562)
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง
	๒๐
(๓)
	20
(3)

	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ
	(๒)
	(1.75)

	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์
	(๒)
	(2)

	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ
	(๒)
	(2)

	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
	(๒)
	(1.75)

	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ
	(๒)
	(2)

	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ
	(๒)
	(2)

	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.
	(๒)
	(1.75)

	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๓)
	(2.75)
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	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ


	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่องโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐
	๑๕
(5)
	15
(4.5)

	
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น
	(3)
	(2.63)

	
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจนอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด 
เทคโนโยลี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
	 (3)
	(2.75)

	
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคมการพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น
	(3)
	(2.63)

	
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
	(3)
	(2.75)

	
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat(อุปสรรค)
	(3)
	(2.75)














	
ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนนเต็ม
	คะแนนที่ได้

	๓. ยุทธศาสตร์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด



๓.๔ วิสัยทัศน์



๓.๕ กลยุทธ์



๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์

๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์(Positioning)
๓.๘ แผนงาน





๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม





	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 
	๖0
(๑๐)
	56.64
(9.25)

	
	สอดคล้องและเชื่องโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐
	(๑๐)
	(9.50)

	
	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand ๔.๐ 
	(๑๐)
	(9.25)

	
	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
	(๕)
	(4.63)

	
	แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น
	(๕)
	(4.75)

	
	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน

	(๕)
	(4.63)

	
	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ 
	(๕)
	(4.63)

	
	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความเชื่องโยงดังกล่าว
	(๕)
	(5)

	
	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	(๕)
	(5)

	รวมคะแนน
	๑๐๐
	93.65
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 3.3  ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปี 2562
	ประเด็นการพิจารณา
	คะแนน
เต็ม
	คะแนนที่ได้

	1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา
	10
	9.13

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	10
	9.13

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	10
	8.88

	4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา
	10
	9.13

	5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย
	60
	56.53

	   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ
	(5)
	4.88

	   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	(5)
	5.00

	   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	(5)
	4.75

	   5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
	(5)
	4.38

	   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
        แห่งชาติ
	(5)
	4.75

	   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
	(5)
	4.38

	   5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	(5)
	4.75

	   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
         ภายใต้หลักประชารัฐ
	(5)
	5

	   5.9  งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	(5)
	4.88

	   5.10 มีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ
	(5)
	4.63

	   5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	(5)
	4.50

	   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	(5)
	4.63

	รวม
	100
	92.80
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	1. สรุปสถานการณ์การพัฒนา
	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
	10
	9.13

	2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
	1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ได้กำหนดไว้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)
	10
	9.13

	3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
	1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรมต่างๆ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)
	10
	8.88

	4.แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา



	1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
(Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)
	10
	9.13
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	5. โครงการพัฒนา
    5.1 ความชัดเจนของขื่อโครงการ



	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต
	60
(5)
	4.88

	   5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ
	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (Clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง
	(5)
	5.00

	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง
	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง
	(5)
	4.75

	5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
	โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
	(5)
	4.38

	5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
	(5)
	4.75
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	5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0
	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อยได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ
	(5)
	4.38

	5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน
	(5)
	4.75

	5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ

	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (LSEP)
	(5)
	5.00

	5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)
	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency)
	(5)
	4.88

	5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ

	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 
	(5)
	4.63

	5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)
	(5)
	4.50


44

	ประเด็นการพิจารณา
	รายละเอียดหลักเกณฑ์
	คะแนน
เต็ม
	คะแนน
ที่ได้

	5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้
	(5)
	4.63

	รวมคะแนน
	100
	92.80

















											  645
					        ส่วนที่ 4
			           สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
สรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
      ปัญหาในการดำเนินงานของ อบต.มีดังนี้
	1) ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ/ข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง
		2) เครื่องมือ เครื่องใช้ และเทคโนโลยีในการทำงานยังมีไม่เพียงพอต่อการบริการ
		3) หมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่เป็นจำนวนมาก
		4) ประชาชนยังไม่เข้าใจในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อบต.ที่สามารถดำเนินการได้
		5) อบต.ไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/
                       กิจกรรมและครอบคลุมทุกปัญหาและความต้องการ
		6) อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา
	       อุปสรรคในการดำเนินงานของ อบต.มีดังนี้
1) การขาดความรู้เรื่องระเบียบ/ข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด
2) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน ไม่เพียงต่อการบริการ
3) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชน
4) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองสามารถดำเนินการได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่
5) องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องมีการโอนเพิ่ม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่อยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะ
   การดำเนินงานของ อบต.
1) การนำโครงการที่เกินศักยภาพไปประสานกับหน่วยงานอื่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ/หรือขอรับการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้
2) การพิจารณาดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือโครงการเร่งด่วนที่บรรจุไว้ในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน
3) การพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลดและตั้งจ่ายรายการใหม่
        การบริการประชาชน
1) การจัดให้มีสถานที่ในการบริการประชาชนอย่างเพียงพอ เช่น มีจุดบริการและเก้าอี้เพียงพอ และมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการและคำแนะนำ
2) การบริการประชาชนในเชิงรุกหรือการบริการนอกสถานที่ เพื่อประชาชนได้รับความสะดวก
3) เจ้าหน้าที่บริการด้วยความยิ้มแย้ม บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
4) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.และประชาชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
       												3946
ข้อเสนอแนะ/ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ
	คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้ให้ข้อเสนอแนะ/ความเห็นเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้
1.  การประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน หรือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ อบต.ฉลอง ควรมีช่องทางการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง
2.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อยากให้มีการพัฒนาในด้านการเกษตรให้มากขึ้น โดยเฉพาะการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในด้านการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 10 และการ
ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ เช่น
	   2.1. การจัดทำโครงการฝายชะลอน้ำในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ
	   2.2  การประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
	   2.3  การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำดำเนินการขุดบ่อ/ขุดสระสำหรับการเกษตรใน
                    ครัวเรือน  
	3.  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควรดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและทันท่วงที

  
         



					             (นายสุภาพ   ใจห้าว)
                                               ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
					          องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง












