ส่วนที่ 1
บทนำ
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
	แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

			
                                  [image: MC900238679[1]]
       



1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
               พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2557
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5.เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด




 (
จากขั้นตอนการจัดทำ
แผน
การดำเนินงาน
 
ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
)จาจาก



 (
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)
 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
) (
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
)
	
 (
หน่วยงานอื่น
)

 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
 (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
) (
ประกาศใช้
) (
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
) (
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
) (
พิจารณาร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
เสนอร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
จัดทำร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
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สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

	
1
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1


	
6.67



86.66




6.67

	
50,000



4,543,000




10,000
	
1.09



98.70




0.21
	
สำนักงานปลัด



ส่วนโยธา




สำนักงานปลัด



	รวม
	15
	100
	4,603,000
	100
	




บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน
แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์
	17


14


6
3
	42.50

35



15

7.50
	1,112,920


1,089,000


3,005,320
260,000

	20.36



19.92



54.97
4.75
	สำนักงานปลัด



สำนักงานปลัด


สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	รวม
	40
	100
	5,467,240
	100
	



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
-
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
-

	


1


-




	


100


-
	


20,000


-
	


100


-
	


สำนักงานปลัด


-


	รวม
	1
	100
	20,000
	100
	








บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  

แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
	
9


17


	
34.62


65.38

	
1,612,140


1,771,350
	
47.65



52.35
	
   สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	รวม
	26
	100
	3,383490
	100
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล


	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000



	หมู่ที่
1 - 11


	สำนัก               งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
 1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
 2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ




	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000



	หมู่ที่
1 - 11



	ส่วนโยธา



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรังยางมะตอย  มิเตอร์น้ำประปา  ท่อน้ำ  อุปกรณ์ประปา  ท่อเมนประปา  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	510,000


	หมู่ที่               1 - 11
	ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลาง, รถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่น ที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต.ฉลอง
	300,000

200,000


	หมู่ที่ 
1 - 11



	ส่วนโยธา

สำนัก  งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.









	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายนาหัน – สายวัดกลาง หมู่ที่ 3








	  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนาหัน – สายวัดกลาง  หมู่ที่  3  ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร  ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.15 เมตร     ไหล่ทางถมหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000   ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	520,000
	หมู่ที่ 3

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายแยกราวี – สะพานคลองไทร หมู่ที่ 2

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกราวี – สะพานคลองไทร หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร  ระยะทาง 121  เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  484   ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	254,000
	หมู่ที่ 2 

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	6.
	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายแยกราษฎร์อุทิศ – ร.ร.บ้านทุ่งครั้ง หมู่ที่ 7

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายแยกราษฎร์อุทิศ – ร.ร.บ้านทุ่งครั้ง หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจร กว้าง  5 เมตร ระยะทาง  200  เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,000   ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	513,000
	หมู่ที่ 7 

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายวัดกลาง – ชายเขาพรง หมู่ที่ 1

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายวัดกลาง – ชายเขาพรง หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง  4 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 257 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุก ข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,028   ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	535,000
	หมู่ที่ 1 

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	8.
	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายซอยห้วยซำ 1 หมู่ที่ 8

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยห้วยซำ 1 หมู่ที่ 8  ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางถมหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรและฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40x7 เมตร ก่อสร้างตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	518,000
	หมู่ที่ 8
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยในฐาน หมู่ที่ 5

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยในฐาน บริเวณคลองห้วยเตย โดยฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร จำนวน 3 แถว ๆ ละ 8 ท่อน ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	191,000
	หมู่ที่ 5 

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	10.
	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดอังคาร – ตลาดอาทิตย์    หมู่ที่ 4

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายตลาดอังคาร – ตลาดอาทิตย์ บริเวณ ก.ม.ที่ 0.800 เมตร โดยฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 3 แถว ๆละ 11 ท่อน ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	151,000
	หมู่ที่ 4
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยน้ำตก หมู่ที่ 5

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ถนนซอยน้ำตก หมู่ที่ 5 โดยฝังท่อระบายน้ำ คสล. ถนนซอยน้ำตก หมู่ที่ 5 โดยฝังท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 3 แถว ๆ ละ 7 ท่อน ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	121,000
	หมู่ที่ 5 

	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12.








	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
(หมวดครุภัณฑ์ฯ)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.ฉลอง อาคารสำนักงานของ อบต.ฉลองและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ที่มีราคาครั้งหนึ่งเกิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน




	400,000







	หมู่ที่ 
1 -11
	ส่วนโยธา



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็ค-โฮ รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการติดตั้งโทรศัพท์ยกเว้นค่าตู้สาขา ค่าเครื่องโทรศัพท์พ่วงภายในและเครื่องโทรศัพท์ภายใน ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	300,000
	หมู่ที่
1 – 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	10,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	การจัดเวทีประชาคมและจัดทำแผนชุมชน
	เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบล หรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	35,000


	หมู่ที่ 
1 -11


	สำนัก    งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลฉลอง  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	5,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการ


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการของผู้พิการตำบลฉลอง
	5,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	10,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	50,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  ในกรณีจำเป็นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือกรณีฉุกเฉิน ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	408,920
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก     งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	รวมพลังมวลชนคนทำดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมการทำความดี ของกลุ่มของประชาชน หรือพลังมวลชนต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	20,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก      งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	30,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.และเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนัก งานปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	20,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
11.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไป หรือเลือกตั้งซ่อม นายก อบต., ส.อบต.  ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป
	60,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	ค่าตอบแทนสมาชิก
อปพร.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ สมาชิกอปพร.อบต.ฉลองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลอง ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	100,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.


	ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความภักดี  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	18,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	ขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
	55,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.



	ติดตั้งเสารับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเสารับ-ส่งวิทยุสื่อสาร  จำนวน 1 ชุด ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	98,000
	หมู่ที่            1 - 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17.




	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	48,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	จัดงานชักพระและทำเรือพระ (ชักพระเดือนห้าของตำบล)


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชักพระและทำเรือพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	200,000




	หมู่ที่ 
1 



	สำนัก  งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ


	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนัก   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	จัดหาพวงมาลัย     ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

	5,000

	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนัก งานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

	การจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	80,000

	
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต่างๆ ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	500,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.



	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน


	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	85,000



	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนัก   งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000

	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนัก    งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	อุดหนุนงานประเพณีมาฆบูชา



	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา    12 สิงหาพระบรมราชินาถ  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	5,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.     


	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ    สิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.


	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะเด็กวัยเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในตำบลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	20,000



	หมู่ที่
1 - 11


	สำนัก งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง จำนวน 4 โรงเรียน 
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	1,752,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ตำบลฉลอง  จำนวน  4  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง  
 ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	867,720
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.


	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  
ปรากฏในแผนงานศึกษา
	201,600


	หมู่ที่
9

	สำนัก งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานศึกษา

	160,000
	หมู่ที่ 1
	สำนัก    งานปลัด
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	4,000
	หมู่ที่
9
	สำนัก         งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	70,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนัก งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  10,000  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	110,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	80,000
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	























บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    3    ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา 	แนวทางที่   1  พัฒนาด้านบริหารจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000


	หมู่ที่
1 - 11

	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





   			แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	-
	-
	-

	-

	-



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ     ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	300,000






180,000
	
	สำนัก     งานปลัด





ส่วนการ
คลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และสมาชิก อปพร. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	250,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ เบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักของ
พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่าย
อื่น ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000



110,000
	
	ส่วนการคลัง


ส่วนโยธา
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
	-  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับ               ปริญญาตรีและปริญญาโทของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล ปรากฏใน              แผนงานงบกลาง

	279,000
	
	สำนัก งานปลัด
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกัน
สังคมในอัตราร้อยละสิบ
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	55,140
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ             ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2536    โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา
ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับตามงบ
ประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	138,000
	
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาชิกรายปี สมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช   ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	30,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง 
ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและสมาชิก ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป
	50,000
	
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริหารจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก  จำนวน 200 ตัว    ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ จำนวน 5 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน  2 ตัว  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ให้แก่พนักงานส่วนตำบลจำนวน  2 ชุด ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	40,000


37,500


4,500


15,000
	-


-


-


-
	สำนัก  งานปลัด

สำนัก            งานปลัด

ส่วนโยธา


ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	


	


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมตั้งพื้น 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 4 ตัว  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	12,000
	-

	สำนัก งานปลัด
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	2.




	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
 
	5,500




	-




	สำนัก งานปลัด


	
	



	
	



	



	
	
	
	
	
	
	

	3.


	ครุภัณฑ์สำรวจ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเทปวัดระยะไฟ-เบอร์ จำนวน 1 อัน ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน 
	24,000


5,000
	-
	ส่วนโยธา


ส่วนโยธา
	
	







	
	







	







	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	วัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ              เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น                    กระดาษ แฟ้ม ปากกา  ดินสอ  ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม  
 ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	140,000




40,000




40,000
	-







	สำนัก      งานปลัด



ส่วนการคลัง



ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	วัสดุงานบ้าน
งานครัว
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ    
เช่นแปรง  ไม้กวาด   สบู่   ผงซักฟอก  ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป




	20,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ  เครื่องใช้ต่างๆ เช่น  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  พู่กัน  สี ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป




	5,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	










าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์          เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	80,000




60,000





40,000
	-




-





-
	สำนัก งานปลัด



ส่วนการคลัง




ส่วนโยธา


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	วัสดุและยานพาหนะขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งปรัง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	
	สำนัก งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	200,000
	
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดิน และ/หรือ สิ่งก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามตัวชี้วัดมิติที่ 2 ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	27,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	12.


	โครงการเก็บภาษีสัญจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร
	5,000
	
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.


	ก่อสร้างอาคารจอดรถ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารจอดรถที่ทำการ อบต.ฉลอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	405,000
	หมู่ที่ 1
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.




.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	

150,000


50,000
	

-


-
	

สำนัก งานปลัด

ส่วนการคลัง
	




	




	




	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.





	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถประเภทต่าง ๆ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานทุกประเภท ที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท
	30,000


30,000


20,000

	-
	สำนัก งานปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	16.
	ค่าสาธารณูปโภค
	· เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง และอาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง
· เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง
· เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง, 
· เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์เรียกเก็บ
· เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และบริการพื้นที่ Website อบต.ฉลองและค่าโดเมนเนม
	80,000



5,000



5,000

30,000


85,850
	-


	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2556
	พ.ศ. 2557

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	17.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพ.ร.บ.รถส่วนกลาง
	· เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	10,000
	
	สำนัก งานปลัด
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