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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
******************
	     ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2566 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  นั้น
	     บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งที่ 4/2565  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565
	     อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป
	     จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
   ประกาศ   ณ  วันที่   11   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565


					(ลงชื่อ)    
						   (นายศุภชัย  โจมฤทธิ์)
					     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง














ส่วนที่ 1
บทนำ
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
	แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
1. ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
           พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2566
       2.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       3.  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       4.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       5.  เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กร
           ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย



	

                     

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน
4. ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
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จากขั้นตอนการจัดทำ
แผนการดำเนินงาน
 
ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
)จาจาก
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
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 (
    
แบบ ผด.01
)	 

สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  แผนงานที่ 1     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
  แผนงานที่ 2     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  แผนงานที่ 3     แผนงานการเกษตร


	

14

1

4


	

73.69

5.26

21.05
	

5,847,000

30,000

40,000
	

98.81

0.51

0.68
	

กองช่าง
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	19
	100
	5,917,000
	100
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บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
       แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566	
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานที่ 1     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 2     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
                    นันทนาการ
แผนงานที่ 3     แผนงานการศึกษา
แผนงานที่ 4     แผนงานสาธารณสุข
แผนงานที่ 5     แผนงานงบกลาง
แผนงานที่ 6     แผนงานสังคมสงเคราะห์  
แผนงานที่ 7    แผนงานรักษาความสงบภายใน

	

11
16

4
3
9
2
2
	

23.40
34.04

8.51
6.38
19.15
4.26
4.26
	

305,000
1,228,000

2,990,950
375,000
17,166,330
55,000
210,000
	

1.37
5.50

13.39
1.68
76.87
0.25
0.94
	สำนักปลัด
สำนักปลัด

สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	47
	100
	22,330,280
	100
	









บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานที่  1    แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานที่  2    แผนงานเคหะและชุมชน

	


1

1





	


50
50
	


10,000
10,000
	


50

50
	


สำนักปลัด

สำนักปลัด /    กองช่าง


	รวม
	2
	100
	20,000
	100
	









บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แผนงานที่  1   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนา
                  บุคลากร)
แผนงานที่  1   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหาร
                  จัดการ)

แผนงานที่ 2   แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหาร
                 จัดการ


	


2


4


2
	


25


50


25
	


500,000


102,000


300,000
	


55.43


11.31


33.26
	


สำนักปลัด /    กองคลัง / กองช่าง

สำนักปลัด /    กองคลัง

กองช่าง

	รวม
	8
	100
	902,000
	100
	









 (
    
แบบ ผด.02
)
[bookmark: _Hlk113952913]บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
                 1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาสร้วง    หมู่ที่ 1

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยตาสร้วง หมู่ที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	474,000
	หมู่ที่ 1
 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยนางทิน    หมู่ที่ 8
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายซอยนางทิน หมู่ที่ 8 ขนาดผิวจราจร  กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	468,000
	หมู่ที่ 8 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้านนายวิโรจน์ – บ้านนายสมบวน      หมู่ที่ 6

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิโรจน์ - บ้านนายสมบวน       หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 53 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 265 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	192,000
	หมู่ที่ 6

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	









	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ          หมู่ที่ 11
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยร่วมใจ หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	457,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยสมใจ – ต่อเขตหมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งปรัง    หมู่ที่ 3

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสมใจ – ต่อเขตหมู่ที่ 15 ตำบล        ทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด


	467,000
	หมู่ที่ 3 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	









	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุภาพ          หมู่ที่ 4
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายซอยสุภาพ หมู่ที่ 4 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด
ม่วงทอง หมู่ที่ 5ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ฉลองกำหนดละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรา
	457,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสถิต - นายหนูเชียร        หมู่ที่ 3

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสถิต - นายหนูเชียร หมู่ที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด 

	457,000
	หมู่ที่ 3
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชปราศรัย      หมู่ที่ 9





	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 015 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด 


	497,000
	หมู่ที่ 9

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังเคียน หมู่ที่ 5

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.         สายวังเคียน หมู่ที่ 5 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 640 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	477,000
	หมู่ที่ 5

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	






	

	
	
	
	
	




	10.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน – หมื่นเห็ด        หมู่ที่ 10
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาหมู่บ้าน – หมื่นเห็ด หมู่ที่ 10 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	490,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวิชิต - คลองท่าทน       หมู่ที่ 2

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกวิชิต - คลองท่าทน หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	471,000
	หมู่ที่ 2

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	






	

	
	
	
	
	




	12.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าสนามวัดพระโอน - บ้านนางสาลีรัตน์       หมู่ที่ 7

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าสนามวัดพระโอน – บ้านนางสาลีรัตน์ หมู่ที่ 7 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่กำหนด

	490,000
	หมู่ที่ 7

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทางสะพาน ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 11

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลฉลอง

	100,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	






	

	
	
	
	
	




	14.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง
	350,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพในตำบล


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่าง ๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ 




	30,000



	หมู่ที่
1-11


	สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








    ฏในแผนงานเคหะและชุมขนสาธารณาาะปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประ





[bookmark: _Hlk113952956]    บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
              องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    1.3 แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
			พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	วัสดุการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์ ฯลฯ 
	10,000
	 

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ “รักษ์น้ำ รักป่า รักแผ่นดิน” เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติ
	10,000
	

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
			พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.




	โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อปท.แบบบูรณาการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ

	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ
	10,000
	

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











               บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
             2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการจัดเวทีประชาคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล การจัดเวทีประชาคมในเรื่องอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้



	30,000


	หมู่ที่ 
1 -11


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม              วัสดุอุปกรณ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้



	15,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง กิจกรรมฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด และการสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
	20,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการส่งเสริม สนับสนุนและการจัดทำประชาพิจารณ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีการจัดทำประชาพิจารณ์และเรื่องอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้ 

	10,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำกิจกรรมร่วมกันทำความดีในด้านต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนในตำบลฉลอง 
	20,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง 

	20,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำของชุมชน และอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายลักษณะนี้ให้แก่ประชาชนในตำบลฉลอง

	10,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินพื้นบ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินพื้นบ้าน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ
	30,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	โครงการมัคคุเทศก์น้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการมัคคุเทศก์น้อย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ฯลฯ

	30,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ
	100,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ   สิชล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




                บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
  2.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	5,000


	

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา-
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.



	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินี
นาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอ
สิชล
	10,000



	


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน


	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล



	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.



	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	10,000



	


	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
                                                                                                                                                                                                             

	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น ๆ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ


	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.



	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฉลองคัพ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ฉลองคัพ” เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าอัฒจันทร์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ
	400,000
	สนาม ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกซ้อมนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ 
	30,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการจัด
การแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์ให้แก่โรงเรียนฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
	200,000
	สนาม  ร.ร.ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ




	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การจัดงาน เต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
	100,000
	วัดเจดีย์ หมู่ที่ 7
	สำนักปลัด   
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งเรือพระ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่ามหรสพต่างๆ ค่ารับรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและมาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	230,000
	วัดกลาง, ที่ทำการ อบต.ฉลอง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	โครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล เช่น ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งเรือพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดขบวนชักพระ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	120,000
	ที่ว่าการอำเภอสิชล
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	40,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี “แห่หมฺรับเดือนสิบ”
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
                 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.3 แผนงานการศึกษา                                                                                                                                                                
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.


	โครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ฯลฯ
	130,000



	ที่ทำการ อบต.ฉลอง

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน  129,000 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน 42,500 บาท
3.ค่าหนังสือเรียน 5,000 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 5,000 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 7,500 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 10,750 บาท
	199,750

	ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก อบต.ฉลอง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	วัสดุงานบ้าน     งานครัว 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง
	866,200
	ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนของโรงเรียนภายในตำบล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง
	1,795,000
	ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง
	สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















                                                                                         จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	    
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.4  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน       ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ  ทั้งในคนและสัตว์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

	100,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	220,000
	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3



	ค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี



	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี            ตามรายละเอียด ดังนี้
1. ค่าวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ  จำนวน 50,000 บาท
2. ค่าสำรวจสัตว์ จำนวน 5,000 บาท


	55,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
     2.5  แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า

	105,000


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฉลอง
	12,500,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เบี้ยยังชีพความพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลฉลอง
	3,200,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลฉลอง
	24,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.



	เงินสำรองจ่าย

	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มี      สาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

	647,550


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	160,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง
	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	475,480
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.



	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ 0.2 ของค่าจ้างโดยประมาณต่อปี


	4,300


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





























บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
     2.6  แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น สาธารณภัย การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นต้น

	50,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ


	5,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
    2.7  แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

	10,000


	


	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมถึงการฝึกอบรมทบทวน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเกียรติบัตร ค่าอหารว่าง ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ

	200,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





    
ารปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลองสาธารภัยการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนตามเทศกาลต่างๆ ให้กับสมาชิก อปพร.ใน
                                                                            บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                     องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
     3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการตามแนวทางพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	10,000


	หมู่ที่
1-11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















                                                                บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

3. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
             3.2  แผนงานด้านเคหะและชุมชน
 	         
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตามกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ


	10,000
	หมู่ที่           1-11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












             บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)	
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	150,000




	
	สำนักปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	2.
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร, สมาชิกสภา อบต.,พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ
จัดอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน,
 สมาชิกสภา อบต., พนักงานส่วน
ตำบล, พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน
เช่น ค่าเช่าเหมารถ ค่าสมนาคุณ       วิทยากร วิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร
ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ



	350,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk113957937]บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ด้านการบริหารจัดการ)
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	โครงการ “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	15,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
	5,000
	
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำหรือปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	50,000



	
	กองคลัง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสิชลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
	32,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั





บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
    4.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  (ด้านการบริหารจัดการ)
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงาน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน และอื่น ๆ 

	100,000




	



	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K)
	200,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	
 (
  
แบบ ผด.02/1
)
					                                                             
                                                                บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณ	                                      
        แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
									      องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
[bookmark: _Hlk113972522][bookmark: _Hlk113874117]1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	เก้าอี้พักคอย

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอย จำนวน 3 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นเก้าอี้แถว ขนาด 3 ที่นั่ง
- เป็นแบบชนิดโครงเหล็ก
- เบาะเป็นแบบหุ้มหนัง

	25,500



	



	สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โต๊ะหมู่บูชา

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- ทำด้วยไม้สัก
- มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้าง          
  ตัวละ 9 นิ้ว
- มีฐานรองโต๊ะหมู่

	8,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







1.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
 (1)  แผนงานการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	บอร์ดประชาสัมพันธ์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 บอร์ด  โดยมีคุณลักษณะดังนี้
- เป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์แบบกระจก ชนิดติดผนัง ขนาด 90x120 ซ.ม.

	8,500



	



	สำนักปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 (1)  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง

	46,000



	



	กองคลัง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network 


	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network จำนวน 1 เครื่อง

	15,000

	
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
 (1)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2565
	พ.ศ. 2566

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง

	23,000



	



	กองช่าง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง

	15,000

	
	กองช่าง
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