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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
******************
		ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  5  ข้อ  26  นั้น
		บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2557
		อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 9  ข้อ 26(2)  จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
		จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ  วันที่   24   เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2557


				
					(ลงชื่อ)    
						   (นายสุนทร   ใจห้าว)
					    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง








ส่วนที่ 1
		บทนำ
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
		แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
               พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2558
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5.เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด



 (
จากขั้นตอนการจัดทำ
แผน
การดำเนินงาน
 
ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
)จาจาก



 (
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)
 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
) (
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
)
	
 (
หน่วยงานอื่น
)

 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
 (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
) (
ประกาศใช้
) (
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
) (
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
) (
พิจารณาร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
เสนอร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
จัดทำร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
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สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

	
1



12




2


	
6.67



80




13.33

	
50,000



5,601,000




128,000
	
0.87



96.92




2.21
	
สำนักงานปลัด



กองช่าง




สำนักงานปลัด



	รวม
	15
	100
	5,779,000
	100
	




บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน
แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์
	16


16


6
3
	39.02

39.02



14.64

7.32
	996,780


1,214,000


2,931,460
345,000

	18.17



22.12



53.42
6.29
	สำนักงานปลัด



สำนักงานปลัด


สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	รวม
	41
	100
	5,487,240
	100
	



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
-
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
-

	


1


-




	


100


-
	


20,000


-
	


100


-
	


สำนักงานปลัด


-


	รวม
	1
	100
	20,000
	100
	








บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  

แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
	
8


24


	
25


75

	
1,332,000


2,058,800
	
39.28



60.72
	
   สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง


สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
กองช่าง

	รวม
	32
	100
	3,390,800
	100
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล


	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน




	50,000



	หมู่ที่
1 - 11


	สำนัก               งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
 1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
 2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ




	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000



	หมู่ที่
1 - 11



	กองช่าง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรังยางมะตอย  มิเตอร์น้ำประปา  ท่อน้ำ  อุปกรณ์ประปา  ท่อเมนประปา  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	500,000
	หมู่ที่
1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลาง, รถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่น ที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ อบต.ฉลอง

	300,000

200,000


	หมู่ที่ 
1 - 11



	กองช่าง

สำนัก  งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.









	ก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยแสงแดด             หมู่ที่ 9








	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายซอยแสงแดด หมู่ที่ 9 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	530,000
	หมู่ที่ 9

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายต้นไทร-ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย    ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	530,000
	หมู่ที่ 11 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	6.
	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายบ้านนายสบาย – ร.ร. บ้านน้ำขาว              หมู่ที่ 2

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านนายสบาย – ร.ร.บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	530,000
	หมู่ที่ 2 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายบ้านหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบ้านหมอวี – ม่วงข้าวแพง หมู่ที่ 6 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	528,000
	หมู่ที่ 6 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	8.
	บุกเบิกถนนสายชายเขา – วัดเบิก หมู่ที่ 4

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบุกเบิกถนนสายชายเขา – วัดเบิก หมู่ที่ 4 โดยบุกเบิกต้นไม้ ยกระดับพื้นทางลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.20 เมตรพร้อมยกระดับผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 เมตร ยาว 585 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	452,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	บุกเบิกปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยบ้านนายสุภาพ หมู่ที่ 4

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยนายสุภาพ หมู่ที่ 4 โดยยกระดับพื้นทางลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.20 เมตรพร้อมยกระดับผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	399,000
	หมู่ที่ 4 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	10.
	ปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสันธนะ – คลองแกลบ              หมู่ที่ 5

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงผิวจราจรหินคลุกซอยสันธนะ-คลองแกลบ หมู่ที่ 5 โดยการถมหินคลุกผิวจราจรขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	452,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	รายจ่ายค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เช่น ซ่อมแซมบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้ อบต.ฉลองและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	300,000
	หมู่ที่             1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12.








	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต. ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้ารวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการรวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	850,000







	หมู่ที่ 
1 -11
	กองช่าง



	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณโดยรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เช่น สารเคมี ป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช สปริงเกอร์ ฯลฯ ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	10,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.




	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	118,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	การจัดเวทีประชาคม/แผนชุมชน
	เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	35,000


	หมู่ที่ 
1 -11


	สำนัก    งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลฉลอง  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	5,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการของผู้พิการตำบลฉลอง
	5,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	10,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	50,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	429,780
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก     งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	รวมพลังมวลชนคนทำดี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมการทำความดี ของกลุ่มของประชาชน หรือพลังมวลชนต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	20,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก      งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	30,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.และเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจาก สาธารณภัย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนัก งานปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	20,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	  11.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.  ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป

	60,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ สมาชิกอปพร.อบต.ฉลองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์         อปพร.อบต.ฉลอง ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	30,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.


	ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	24,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
	78,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.



	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง
	50,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้าเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	200,000




	หมู่ที่ 
1 



	สำนัก  งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ


	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรอง(รายจ่ายในการรับรองหรือเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) พิธีเปิดอาคารต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธีและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนัก   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	จัดหาพวงมาลัย     ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

	5,000

	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนัก งานปลัด 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.

	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	100,000

	หมู่ที่ 7
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต่างๆ ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	400,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.



	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน


	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	85,000



	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนัก   งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000

	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนัก    งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	อุดหนุนงานประเพณีมาฆบูชา



	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษ 12 สิงหาพระบรมราชินาถ  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	5,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.     


	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ    สิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์ให้แก่โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	200,000
	
	สำนัก            งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	อุดหนุนโครงการงามอย่างไทย คู่ใจวัยรุ่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการงามอย่างไทย คู่ใจวัยรุ่นให้แก่สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	5,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.


	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะเด็กวัยเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในตำบลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	20,000



	หมู่ที่
1 - 11


	สำนัก งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	1,748,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ตำบลฉลอง  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	848,260
	หมู่ที่
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.


	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ของนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฉลอง  
ปรากฏในแผนงานศึกษา
	151,200


	หมู่ที่
9

	สำนัก งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานศึกษา

	160,000
	หมู่ที่ 1
	สำนัก    งานปลัด
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลฉลอง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	4,000
	หมู่ที่
9
	สำนัก         งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	80,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนัก งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  15,000  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	165,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	100,000
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


























บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    3    ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา 	แนวทางที่   1  พัฒนาด้านบริหารจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000


	หมู่ที่
1 - 11

	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	-
	-
	-

	-

	-



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ     ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่าย ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	300,000






180,000
	
	สำนัก     งานปลัด





ส่วนการ
คลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.และสมาชิก อปพร. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	200,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
	100,000



60,000
	
	ส่วนการคลัง


กองช่าง
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	20,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




00,000นเคหะและชุมชนมจำเป็น ปรากฏ
ื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ             ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)             ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	152,000
	
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง 
ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงาน
จ้าง ผู้บริหารและสมาชิก สภา อบต.                   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน




	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัด
อบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้
บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน-
ส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	250,000
	
	สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ              สิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม           
การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ
สิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ



	50,000
	
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริหารจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับการประชุมของสภา อบต.จำนวน 26 ตัว  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาตั้งโต๊ะเก็บแผนที่ระวาง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะเก็บแผนที่ระวาง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	20,000



1,800


12,400



	-



-


-



	สำนัก  งานปลัด


ส่วนการ
คลัง

ส่วนการคลัง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	


	


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 15 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตู้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	4,500
	-

	กองช่าง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	



	
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก จำนวน 1 ตัว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 
	4,900

	-



	กองช่าง


	
	



	
	



	



	
	
	
	
	
	
	

	2.




	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก  จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA  จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 
	8,500


3,000




	-


-

	กองช่าง


กองช่าง


	
	



	
	



	



	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.


	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขาไมค์ตั้งโต๊ะ จำนวน 8 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนมีสาย จำนวน 2 ตัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 4 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	3,500


4,000


16,000
	-


-


-

	สำนัก งานปลัด

สำนัก งานปลัด

สำนัก งานปลัด
	
	






	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	4.



	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล จำนวน 1 ตัว ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
 
	10,000

	-



	กองช่าง


	
	



	
	



	



	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	วัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ              เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น                    ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม  
 ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	60,000




40,000




40,000
	-




-




-
	สำนัก      งานปลัด



ส่วนการคลัง



กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	วัสดุงานบ้าน
งานครัว
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้    
ต่างๆ เช่นแปรง  ไม้กวาด   สบู่   น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก                 หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ   ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	20,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
เมมโมรี่การ์ด พู่กันและสี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป




	5,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	









าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอม-       พิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
โปรแกรม หมึก เมมบอร์ดและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
        
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	80,000





60,000




40,000
	-





-




-
	สำนัก งานปลัด




ส่วนการคลัง



กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	วัสดุและยานพาหนะขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ของรถส่วนกลาง เช่น แบตเตอรี่
ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร
และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่าย
ประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	
	สำนัก งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	200,000
	
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12.
	รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	25,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	13.
	โครงการเก็บภาษีสัญจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร
	5,000
	
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.


	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์              หมู่ที่ 11
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 11  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	40,000
	หมู่ที่ 11
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	125.



	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์            หมู่ที่ 2
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 2
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	40,000
	หมู่ที่ 2
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	16.
	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์          หมู่ที่ 4
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 4 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	40,000
	หมู่ที่ 4
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	17.


	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์             หมู่ที่ 5
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 5 ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	40,000
	หมู่ที่ 5
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.


	ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์              หมู่ที่ 9
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ อบต.ฉลอง บริเวณหมู่ที่ 9  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	40,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.



	ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์หน้า อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสีน้ำมันป้ายประชาสัมพันธ์หน้า อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1
ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	5,800
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	20.
	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา อบต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภา อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	490,000
	หมู่ที่ 1
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	21.


	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	150,000




40,000


	-




-
	สำนัก
งานปลัด



ส่วนการคลัง
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	22.





	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ตู้ โต๊ะรถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของส่วนการคลังที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองช่างที่มีราคาครั้งหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000






30,000





20,000

	-






-




-
	สำนัก งานปลัด





ส่วนการคลัง




กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	23.
	ค่าสาธารณูปโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง, 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์เรียกเก็บ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ และบริการพื้นที่ Website อบต.ฉลองและค่าโดเมนเนม
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	270,000


5,000


2,400

30,000

78,000
	-


-


-

-

-


	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2557
	พ.ศ. 2558

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	24.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพ.ร.บ.รถส่วนกลาง
	· เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	10,000
	-
	สำนัก งานปลัด
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