PAGE  
33

ส่วนที่ 1
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
[image: image1.wmf]
ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น






1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2554
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5.เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
จาจาก









สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

	1
8
1
	10
80
10
	50,000
2,778,000
10,000
	1.76
97.89
0.35
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
สำนักปลัด


	รวม
	10
	100
	2,838,000
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน










































































































แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์
	13
16

8

3


	32.50
40
20
7.50


	1,574,050
929,000
2,389,590
220,000
	30.79
18.17
46.74
4.30
	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	40
	100
	5,112,640
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
โครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทางพระราชดำริ
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
-

	1
-
	100
-
	20,000
-
	100
-
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา

	รวม
	1
	100
	20,000
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  
แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
	7
14


	33.33

66.67


	1,054,480
997,000
	51.40
48.60
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


	รวม
	21
	100
	2,051,480
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในตำบล

	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 14,590  บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  35,410   บาทปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าไฟฟ้าและวิทยุ

	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000

	หมู่ที่ 
1 - 11

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรังยางมะตอย  มิเตอร์น้ำประปา  ท่อน้ำ  อุปกรณ์ประปา  ท่อเมนประปา  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	300,000
	
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายนายาง – วัดเบิก หมู่ที่  4 

	  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายนายาง - วัดเบิก  หมู่ที่  4  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  4  เมตร  ยาว  200  เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  800   ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	385,000
	หมู่ที่ 
4
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยห้วยซำ 2  หมู่ที่ 8
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยห้วยซำ 2  หมู่ที่ 8  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	385,000
	หมู่ที่  
8
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.

	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยวังหิน  หมู่ที่ 9
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังหิน  หมู่ที่ 9  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 200  เมตร หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	385,000

	หมู่ที่
9
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขากิว
หมู่ที่  11
	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายแนวเขตประปาหมู่บ้าน บ้านเขากิว หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง อำเภอสิชลจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด ø 2 นิ้ว ขยายท่อเมนต์จ่ายน้ำระยะทาง 3,000 เมตร หรือวางท่อไม่น้อยกว่า 900 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	243,000

	หมู่ที่ 
11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.

	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
(หมวดครุภัณฑ์ฯ)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล  อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ที่มีราคาครั้งหนี่งเกิน 5,000 บาท ตั้งจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	400,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้  เช่น ค่าจ้างรถแบ็กโฮ  รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม  ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต  สถานที่สำคัญต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	650,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร ในกรณีเกิดโรคระบาด เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	10,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	60,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา  คนพิการ  ประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	10,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.   และค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	30,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือค่าบอกรับวารสาร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือค่าบอกรับวารสารต่าง,หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	70,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  กรณีฉุกเฉินจำเป็น  เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	232,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 134  ราย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
	804,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	เงินสงเคราะห์คนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 30 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 138,000 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	180,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน  2  ราย  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	12,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้กระเบื้อง  ตะปู ปูนซิเมนต์  ปูนขาว  หิน ทราย ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	50,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	ค่าวัสดุแต่งกายสมาชิก
อปพร.
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุแต่งกาย  หรือชุดปฏิบัติการของสมาชิก อปพร.อบต.ฉลองตามที่กฎหมายกำหนด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11
	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐ  เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	10,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความภักดี ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังมวลชนคน
ทำดี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในส่งเสริมการทำความดี ของกลุ่มประชาชนหรือพลังมวลชนต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	16,050
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดงานชักพระและทำเรือพระ (ชักพระเดือนห้าของตำบล)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชักพระและทำเรือพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	170,000

	หมู่ที่ 
1 

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล

	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	15,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ วาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4. 
	ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีของตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.

	งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	400,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.

	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	85,000

	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 180  ลงวันที่ 27  เมษายน  2553  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือ ที่นศ 0917/ว 180  ลงวันที่ 27 เมษายน  2553  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือที่ นศ 0917/ว 180  ลงวันที่ 27  เมษายน  2553  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 180  ลงวันที่ 27  เมษายน 2553   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 180  ลงวันที่ 27  เมษายน  2553ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	5,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห้ผ้าขึ้นธาตุ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 180 ลงวันที่ 27 เมษายน  2553    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 180  ลงวันที่ 27  เมษายน  2553  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	16.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	60,000
	หมู่ที่ 7
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะเด็กวัยเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในตำบลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานการศึกษา
	40,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	1,240,200
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ตำบลฉลอง  จำนวน  4  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ อบต.ฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	917,140
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬากลุ่มเครือข่ายฉลอง- เขาน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฉลอง-เขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	80,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.

	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานศึกษา
	91,000

	หมู่ที่
9

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าวัสดุการศีกษาเด็กเล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
	15,000
	หมู่ที่
9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพาหนะสำหรับนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	250
	หมู่ที่ 
9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	6,000
	หมู่ที่
9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	30,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  10,000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 110,000 บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	110,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	80,000
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    3    ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   1  พัฒนาด้านบริหารจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทางพระราชดำริ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปลูกหญ้าแฝก ตามแนวทางพระราชดำริ  ในพื้นที่ตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	20,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง

ทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  เข้าปกหนังสือ แผนต่าง ๆ และข้อบัญญัติ ค่าจัดทำปฎิทิน  ค่าจัดทำวารสาร อบต.เผยแพร่  หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ     ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายนี้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	250,000
180,000
	
	สำนักปลัด
ส่วนการ
คลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	120,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักของพนักงาน                   ส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
	80,000
20,000
	
	ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
	-  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	246,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกัน

สังคมในอัตราร้อยละสิบ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง


	45,480
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราช
การส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2536    โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา

ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับตามงบ
ประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 (โดยไม่รวมรายได้จากเงินพันธบัตร 
 เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้   หรือเงินอุดหนุน)   เป็นเงิน  
 9,300,000  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	93,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	ค่าบำรุงสมาชิกรายปีสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรีธรรมราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาชิกรายปี สมาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดนครศรี
ธรรมราช ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานงบกลาง
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริการจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	30,000

	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้

	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ให้พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1  ชุด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน  2  ตัว  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	5,000
5,000

	-
-

	ส่วนโยธา
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
	70,000
30,000
30,000
	-

	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ    

เช่นแปรง  ไม้กวาด   สบู่   ผงซักฟอก  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	20,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ    เครื่องใช้ต่าง  ๆ  
เช่น  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  พู่กัน   สี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการ

ผู้มาติดต่อราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์          เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน    รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน     รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินราย     ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	35,000
35,000
30,000
	-
-
-
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าวัสดุและยานพาหนะขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  หม้อน้ำ สัญญาน
ไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตามหนังสือ  ที่  มท  0037.27/ว 280  ลงวันที่  11 มิถุนายน 2553  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	25,000
	
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	10.
	ประเภทค่าวัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น
	-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถเกรด  รถแบ็กโฮ  รถบดถนนและเครื่องจักรกลอื่นที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000
200,000
	-
	สำนักงาน
ปลัด
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	กล้องถ่ายรูป
	- เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายรูป ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่ากล้องถ่ายรูป  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	15,000
10,000
	
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	เครื่องขยายเสียง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องขยายเสียง แบบสเตอริโอ สำหรับใช้ในที่ประชุม ห้องบรรยายและกลางแจ้ง ราคาตามท้องตลาด ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	98,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2553
	พ.ศ. 2554

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ฉีดหมึก ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	44,000
	
	ส่วนการคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบ offiecjet
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์แบบ  officejet  ราคาตามท้องตลาด  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	50,000
	
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





หน่วยงานอื่น








ผู้บริหารท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น








ประกาศใช้





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








