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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง   การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562
******************
		ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  นั้น
		บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17  ตุลาคม 2561
		อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5  ข้อ 26 (2) และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561              จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อไป
		จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
   ประกาศ   ณ  วันที่   18   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2561


				
					(ลงชื่อ)    
						   (นายสุนทร   ใจห้าว)
					    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง























































ส่วนที่ 1
บทนำ
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
	แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




		
              




                                                                                                                                           
                                         
              
1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
                พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2562
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กร
               ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด








 (
จากขั้นตอนการจัดทำ
แผน
การดำเนินงาน
 
ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
)จาจาก



 (
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)
 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
) (
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
)
	
 (
หน่วยงานอื่น
)

 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
 (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
) (
ประกาศใช้
) (
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
) (
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
) (
พิจารณาร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
เสนอร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
จัดทำร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
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 (
    
แบบ ผด.01
)	 

สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
  แผนงานที่ 1     แผนงานเคหะและชุมชน
  แผนงานที่ 2     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
  แผนงานที่ 3     แผนงานการเกษตร


	

13

1

1


	

86.66

6.67

6.67
	

22,811,300

30,000

20,000
	

99.78

0.13

0.09
	

กองช่าง
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด


	รวม
	15
	100
	22,861,300
	100
	











บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
       แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562	
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
แผนงานที่ 1     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 2     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
                    นันทนาการ
แผนงานที่ 3     แผนงานการศึกษา
แผนงานที่ 4     แผนงานสาธารณสุข
แผนงานที่ 5     แผนงานงบกลาง
แผนงานที่ 6     แผนงานสังคมสงเคราะห์  
แผนงานที่ 7    แผนงานรักษาความสงบภายใน

	

8
15

5
3
8
2
2
	

18.61
34.88

11.63
6.98
18.60
4.65
4.65
	

185,000
1,434,000

2,671,640
360,000
16,204,020
15,000
40,000
	

0.88
6.86

12.78
1.72
77.50
0.07
0.19
	สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	รวม
	43
	100
	20,909,660
	100
	









บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง


	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
ยุทธศาสตร์ที่  3   ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แผนงานที่  1    แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานที่  2    แผนงานเคหะและชุมชน
-

	


3


-



	


100


-
	


90,000


-
	


100


-
	


สำนักงานปลัด


-


	รวม
	3
	100
	90,000
	100
	










บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
แผนงานที่  1   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนา
                  บุคลากร)
แผนงานที่  1   แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหาร
                  จัดการ)

แผนงานที่ 2   แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหาร
                 จัดการ


	


3


27


17
	


6.38


57.45


36.17
	


760,000


2,558,600


3,455,000
	


11.22


37.78


51.00
	


สำนักงานปลัด / กองคลัง / กองช่าง

สำนักงานปลัด / กองคลัง

กองช่าง

	รวม
	47
	100
	6,773,600
	100
	








 (
    
แบบ ผด.02
)
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระเคียน –        หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระเคียน – หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้ายปกครอง เลขที่ ท.1-01 พร้อมติดตั้งป้ายปราหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจรา
	589,000
	หมู่ที่ 8 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นไทร – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,900 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ 1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	1,354,000
	หมู่ที่ 11 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิโรจน์ – บ้านนายสมบวน          หมู่ที่ 6               

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายวิโรจน์ – บ้านนายสมบวน หมู่ที่ 6 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,100 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท. 1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ              จำนวน 1 ป้าย


	779,000
	หมู่ที่ 6

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	









	4.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราชปราศรัย     หมู่ที่ 9
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราชปราศรัย หมู่ที่ 9 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท. 1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
	550,000
	หมู่ที่ 9
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย            ใสตึก – จดเขตตำบลทุ่งปรัง            หมู่ที่ 3

	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใสติก – จดเขตตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 3 ตำบลฉลอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 483 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,932 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท.1-01 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย 

	1,354,000
	หมู่ที่ 3 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	









	6.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสบาย – บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายสบาย – บ้านน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลฉลอง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ กำหนด
	1,204,000
(งบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรม
ราช)
	หมู่ที่ 2
	อบจ.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ก่อสร้างถนนลาดยาง สาย นศ.4048 
แยก ทล.4105 – 
บ้านปลักปลา

	ก่อสร้างถนนลาดยาง กม.ที่ 1+010 ถึง กม.ที่ 3+010 ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.50 เมตร ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน

	9,900,000
	ต.ฉลอง
อ.สิชล

	สทช.           ที่ 11
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	รอลงนามในสัญญาจ้าง
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องจากเหตุภัยพิบัติ สายแยกทางหลวงหมายเลข 4105-ทางเข้าน้ำตกหนานเตย


	บำรุงรักษาทางและสะพาน ช่วง กม.ที่ 7+980 ถึง กม.ที่ 11+420
	2,907,000
	ต.ฉลอง
อ.สิชล

	ขทช.นศ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพาราสายวัดสระ – ต้นเหรียง หมู่ที่ 9

	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 75-036 ถนนสายวัดสระ-ต้นเหรียง หมู่ที่ 9 บ้านพังกำ ตำบลฉลอง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,167 เมตร หนา 0.04 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,838 ตารางเมตร
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)


	1,741,000
	ต.ฉลอง
อ.สิชล

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	







	

	
	
	
	
	




	10.
	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง


	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 50 คน ศูนย์พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(เงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)






	2,063,300
	ต.ฉลอง
อ.สิชล

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทางสะพาน ท่อระบายน้ำและทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 - 11

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ หมู่ที่ 1 – 11 ตำบลฉลอง

	250,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	




	12.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงและปรับปรุงอาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ฉลอง
	100,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบ ค่าจ้างผู้ควบคุมงาน เพื่อจ่ายให้แก่เอกชน หรือนิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
	20,000
	หมู่ที่        1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิด    ชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบล


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพต่างๆ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ 




	30,000



	หมู่ที่
1-11


	สำนัก               งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








    ฏในแผนงานเคหะและชุมขนสาธารณาาะปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประ





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
              องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
    1.3  แผนงานการเกษตร
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
			พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	วัสดุการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกลอร์ ฯลฯ 

	20,000
	หมู่ที่ 1 

	สำนัก งาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
        2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
            2.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมขน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบล


	10,000


	หมู่ที่ 
1 -11


	สำนักงาน    ปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.

	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม              วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมตำบล และการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดนี้



	35,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ.2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง โดยครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งที่ดำเนินการเองและสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง
	40,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือสนับสนุนโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ และความสามัคคีของคนในชาติ

	30,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักงานปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	โครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรวมพลังมวลชนคนทำดี โดยการจัดทำกิจกรรมร่วมกันทำความดีในด้านต่างๆ ของพนักงานส่วนตำบล องค์กรภาครัฐ ภาคประชาชนในตำบลฉลอง 
	30,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	10,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีหรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง 
	20,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักงานปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้นำของชุมชนและอื่นๆ ที่เป็นรายจ่ายลักษณะนี้
	10,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	1,000




	

	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชริราลงกรณ บดินทรเทพย- วรางกูร

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-         เทพยวรางกูร ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	10,000
	
	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.



	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรม
ราชินีนาถ”

	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ” ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	10,000



	


	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
                                                                                                                                                                                                             


	20,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท./ส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท.หรือส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าชุดกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
	30,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ฉลองคัพ”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ฉลองคัพ” เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าเช่าอัฒจันทร์ เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ค่าชุดกีฬา ฯลฯ


	400,000
	สนาม ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ

	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์” เช่น ค่าจ้างเหมาเตรียมสนามแข่งขัน ค่าอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล ค่าเช่าอัฒจันทร์ เต็นท์  โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด –ปิด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ


	200,000
	สนาม ร.ร.ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ
	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการฝึกซ้อมนักกีฬา ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้ฝึกสอน ค่ารถรับ-ส่ง ค่าชุดนักกีฬา ฯลฯ 
	50,000
	
	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การจัดงาน เต็นท์ โต๊ะพร้อมเก้าอี้ ค่าเช่าเวทีพร้อมเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
	100,000
	วัดเจดีย์ หมู่ที่ 7
	สำนักงาน    ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้า เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป เช่น จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงตกแต่งเรือพระ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ ค่ามหรสพต่างๆ ค่ารัรบรองผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมงานและมาร่วมประกอบกิจกรรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	230,000
	วัดกลาง, ที่ทำการ อบต.ฉลอง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	โครงการชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการชักพระอำเภอ   สิชล เช่น ค่าปรับปรุง ซ่อมแซมตกแต่งเรือพระ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดขบวนชักพระ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
	120,000
	ที่ว่าการอำเภอสิชล
	สำนักงาน        ปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	40,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	อุดหนุนโครงการสืบสานประเพณี “แห่หมฺรับเดือนสิบ”
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	20,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล
	3,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
         บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
            องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.3  แผนงานการศึกษา                                                                                                                                                                
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.


	โครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษา กิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าเช่าเวที เครื่องเสียง เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำแข็งและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำกิจกรรม ค่าเช่าเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ฯลฯ
	150,000



	ที่ทำการ อบต.ฉลอง

	สำนักงานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่าอาหารกลางวัน  107,800 บาท
2.ค่าจัดการเรียนการสอน 37,400บาท
3.ค่าหนังสือเรียน 4,400 บาท
4.ค่าอุปกรณ์การเรียน 4,400 บาท
5.ค่าเครื่องแบบนักเรียน 6,600 บาท
6.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9,460บาท
	170,060
	ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก อบต.ฉลอง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าอาหารเสริม (นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง
	741,580
	ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ
(อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง

	1,460,000



	ร.ร.ในเขตพื้นที่ตำบลฉลอง
	สำนักงานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.4  แผนงานสาธารณสุข
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่างๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่างๆ  ทั้งในคนและสัตว์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

	20,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักงานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานตามแนวทางพระราชดำริด้านสาธารณสุข
	220,000
	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักงานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.



	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมรี
	120,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนักงานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.5 แผนงานงบกลาง
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า

	80,000


	


	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลฉลอง
	12,600,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เบี้ยยังชีพคนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำหรับสนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ตำบลฉลอง
	2,601,600
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ตำบลฉลอง
	24,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.



	เงินสำรองจ่าย

	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น

	505,202


	


	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง

	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง  ในอัตราร้อยละ 45 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

	125,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง
	50,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
	218,218
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.6 แผนงานสังคมสงเคราะห์
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	ค่าใช้จ่ายงานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส


	10,000


	


	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใย ใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ


	5,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม
 2.7 แผนงานรักษาความสงบภายใน
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับสมาชิก อปพร.อบต.ฉลอง ในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.อบต.ฉลอง

	30,000


	


	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น


	10,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ 
	20,000


	หมู่ที่
1-11

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	2. 
	โครงการจัดการ        สิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมของ อบต.แบบบูรณาการ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ
	10,000
	หมู่ที่
1-11

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	3.
	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตามกิจกรรมต่างๆ เช่นกิจกรรมการฝึกอบรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย การคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวนิลโครงการ ฯลฯ
	60,000
	หมู่ที่           1-11
	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



            
          บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
 	    3.2 แผนงานด้านเคหะและชุมชน

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	-

	-
	-










	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
                                                                                           องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการพัฒนาบุคลากร)
	
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ
	30,000




	
	สำนัก     งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	2.
	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง           (จัดอบรมหรือทัศนศึกษาดูงาน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดอบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำขุมชน เช่น ค่าเหมารถ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ
	300,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ      ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. และสมาชิก อปพร.




	230,000











	
	สำนักงานปลัด











	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	












	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ต่อ)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักรของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามความจำเป็น









	150,000











	
	กองคลัง











	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	










	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
(ต่อ)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกอาณาจักรของพนักงาน
ส่วนตำบล เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการ
จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่าน
ทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมใน
การใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นตามความ
จำเป็น



	50,000








	
	กองช่าง











	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป  (ด้านการบริหารจัดการ)
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	วัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เช่น ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟ้ม แบบพิมพ์ ตรายาง ซอง ธงชาติ กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ กุญแจ เครื่องดับเพลิง แผงปิดประกาฯศ กระดานไวท์บอร์ด นาฬิกา เครื่องคำนวณเลข สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ที่ถูพื้น ฯลฯ

เพี่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม ปากกา ดินสอ กระดาษคาร์บอน แบบพิมพ์ต่างๆ ฯลฯ


	100,000







80,000
	
	สำนักงานปลัด






กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์


เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึก ข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ เครื่องกระจายสัญญาณ ฯลฯ


	100,000






80,000
	
	สำนักงานปลัด





กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ  เช่น แปรง ไม้กวาด สบู่ น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ



	20,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	วัสดุก่อสร้าง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ กระเบื้อง สังกะสี ตะปู  ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต. และเพื่อช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย

	10,000




	



	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลาง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

	50,000





	
	สำนักงานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ สำหรับใช้กับรถส่วนกลาง เครื่องพ่นหมอกควัน เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้าขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองและของหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ปฏิบัติงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	200,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ แผ่นพูกันและสี ฯลฯ

	3,000




	



	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องกรองน้ำ ตู้ โต๊ะ และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ในความรับผิดชอบของกองคลัง

	250,000








100,000
	
	สำนักงานปลัด







กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.


	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าโฆษณาและเผยแพร่)


	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาทำป้ายหรือแผงปิดประกาศ การจ้างทำโปสเตอร์ การบันทึกภาพยนตร์ วิดีโอเทป วีดีทัศน์ ค่าล้างอัดขยายรูปถ่าย การจ้างโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อประเภทต่างๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทดรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ปฏิทิน สิ่งพิมพ์ต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้


เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล ป้ายฟิวเจอร์บอร์ด และอื่น ๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้

	90,000










10,000
	


	สำนักงานปลัด












กองคลัง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ )


	เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างเหมาทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง   เช่น ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ ค่าจ้างแบกหามสัมภาระ ค่าออกแบบของ ค่าบริการกำจัดปลวก ค่าบริการดูดส้วม ค่าจ้างผู้แสดงแบบ ค่าซักฟอก ค่าเบี้ยประกัน และค่าซ่อมแซมทรัพย์สินและค่างจ้างเหมาอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น แบกหามสัมภาระ ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อจัดทำสิ่งของที่มีลักษณะเป็นงานจ้างเหมา และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายลักษณะนี้
	250,000










150,000
	


	สำนักงานปลัด












กองคลัง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร)

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  (ค่าถ่ายเอกสาร  ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ)

	เพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาในการทำความสะอาดอาคารและบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลและห้องประชุม ฯลฯ ตั้งจ่าย


เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือหรือเอกสารรูปเล่มอื่นใดที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้


	100,000




30,000






10,000
	


	สำนักงานปลัด




สำนักงานปลัด





กองคลัง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	

	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าธรรมเนียม ต่างๆ)


	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมที่ดิน และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ื

เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่สามารถเบิกจ่ายในประเภทรายจ่ายนี้


	10,000



10,000



	


	สำนักงานปลัด



สำนักงานปลัด


	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	10.


	ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

	เพื่อจ่ายค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
	10,000



	


	สำนักงานปลัด
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล
	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้

	15,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ ของทางราชการ เช่น งานวันปิยมหาราช, วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม,           วันเฉลิม 12 สิงหามหาราชินี และงานราชพิธีอื่นๆ ที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันสำคัญ และให้ทางราชการ หรือหน่วยงานจัดกิจกรรม โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ 
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนั้นๆ 

	5,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	13.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ.           รถส่วนกลาง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำ
พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การ
บริหารส่วนตำบลฉลองทุกประเภท
	15,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง  เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายต่างๆ ค่าแบบพิมพ์ ฯลฯ
	200,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	ค่าพวงมาลัย             ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับพิธีการ วันสำคัญต่างๆ ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ
	5,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	16.
	ค่าสาธารณูปโภค

	ค่าไฟฟ้า
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการของ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.ฉลอง
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง
ค่าบริการโทรศัพท์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่า และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่าเครื่อง ค่าเช่าหมายเลขโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯสำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง 

	240,000



6,000



2,400




	

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ค่าสาธารณูปโภค (ต่อ)

	ค่าบริการไปรษณีย์
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GF MIS)  
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตรวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าสื่อสารอื่นๆ เช่น ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์ WWW.CHALONG.GO.TH
และค่าจดโดเมนเนม 
	   20,000






67,150





10,850
	

	สำนักงานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	17.
	รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กร
หรือสถาบันที่เป็นกลาง)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาในการจ้างเหมาองค์กรหรือสถาบันที่เป็น
กลางเพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	25,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18.
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ
บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ
สิชลให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง
	30,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร เช่น ค่าป้าย
ประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์
	5,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20.
	ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
	150,000
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

4.  ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร
 4.2  แผนงานเคหะและชุมชน  (ด้านการบริหารจัดการ)

	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ )

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน
- ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า
- ค่าจ้างเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม
- ค่าว่างท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้บริการน้ำประปา รวมถึง
	600,000




	



	กองช่าง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ต่อ)

	ค่าติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติมรวมถึงการปรับปรุงระบบประชา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ภายในสำนักงาน
- ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่างๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

	


	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมงานร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบและค่าจ้างควบคุมานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม งานก่อสร้างชลประทาน ลื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

	400,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าธรรมเนียม            ต่าง ๆ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะ ค่าธรรมเนียมการขุดเจาะบ่อบาดาล และอื่นๆ ที่เข้ารายจ่ายประเภทนี้

	80,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้
1.ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน จำนวน 250,000 บาท
2. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 130,000 บาท
3. ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน จำนวน 70,000 บาท

	450,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	วัสดุสำนักงาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ เครื่องคำนวณเลข 
ฯลฯ
	40,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส สตาร์ทเตอร์และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ รวมถึงรายจ่ายที่ต้องชำระพร้อมค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น

	40,000


	



	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	วัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย มิเตอร์น้ำประปา ท่อน้ำ อุปกรณ์ประปา ท่อเมนประปา ไม้ต่างๆ กระเบื้อง ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้

	680,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้

	250,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง และสำหรับรถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่นจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	300,000


	



	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	10.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล โปรแกรม หมึก เมมบอร์ด เมาส์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

	40,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้
	450,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1	                                      
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
 2.2  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ประเภทครุภัณฑ์)                                                                                                                                                            
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์กีฬา(เครื่องออกกำลังกาย)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย
1.เครื่องดึงไหล่ออกกำลังกายแขน จำนวน 1 เครื่อง
2.เครื่องออกกำลังข้อเข่า จำนวน  1 เครื่อง
3.เครื่องออกกำลังแขนลดหน้าท้อง จำนวน 1 เครื่อง
4.เครื่องบริหารข้อสะโพก จำนวน 1 เครื่อง
5.เครื่องบริหารข้อเข่า จำนวน 1 เครื่อง
6.เครื่องซิทอัพหน้าท้อง จำนวน 1 เครื่อง
7.เครื่องบริหารไหล่และข้อสะโพก จำนวน 1 เครื่อง
8.ลู่วิ่งเอนกประสงค์  จำนวน 1 เครื่อง
9.แท่นบาร์คู่  จำนวน 1 เครื่อง
10.เครื่องบริหารข้อสะโพกแบบเหวี่ยงซ้าย-ขวาแบบเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง
	200,000



	



	สำนักงานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1	                                      
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการชุมชนและสังคม 
 2.3  แผนงานการศึกษา (ประเภทครุภัณฑ์)                                                                                                                                                            
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์อื่น (เครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็ก)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาเครื่องเล่นสนามสำหรับพัฒนาการเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง จำนวน 1 ชุด

	150,000








	



	สำนักงานปลัด






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1	                                      
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป (ด้านการบริหารจัดการ /ประเภทครุภัณฑ์)                                                                                                                                                           
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
(ชั้นวางเอกสาร             9 ช่อง)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชั้นวางเอกสาร 9 ช่อง จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้เก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

	6,000



	



	สำนักงานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโซฟาชุดรับแขกพร้อมโต๊ะกลาง                 จำนวน  1 ชุด
	30,000
	
	สำนักงานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ทรงเตี้ย)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ทรงเตี้ย             จำนวน 4 ตู้
	22,000
	
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
(โต๊ะคอมพิวเตอร์)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 ตัว

	15,500



	



	กองคลัง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) หรือ 4 แกนเสมือน (4 Thread) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.4 GHz. จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB)
	17,000
	
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน)
(ต่อ)
	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอภาพในตัวและมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.1 1b,g,n,ac) และ Bluetooth

	







	
	






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องสำรองไฟฟ้า)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 นาที

	5,900



	



	สำนักงานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจอภาพ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 จอ โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel
- มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า                     60 Hz
- มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า
600 : 1

	2,800
	
	สำนักงานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ		                                               แบบ ผด.02/1	                                      
    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
4.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร
 4.2  แผนงานเคหะและชุมชน (ด้านการบริหารจัดการ / ประเภทครุภัณฑ์)                                                                                                                                                           
	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน
(ชั้นวางเอกสาร             4 ชั้น)

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็กเอกสาร 4 ชั้น จำนวน 2 ตัว 

	10,000



	



	กองช่าง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีต  จำนวน 1 ชุด
	5,000
	
	กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง
(แบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม ขนาด 15x15x15 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด
	25,000
	
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) จำนวน 1 หน่วย โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือดีกว่า ดังนี้
1) ในกรณีมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB ต้องมีความเร็วสัญญานาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า 8 แกนหรือ
2)ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ขนาดไม่น้อยกว่า 3 MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.5 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR หรือดีกว่าขนาดไม่น้อยกว่า             8 GB
	21,000



	



	กองช่าง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล)
(ต่อ)

	- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366x768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internet) หรือภายนอก (External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Inerfece) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า             Wi-Fi (IEEE 802.1 1b,g,n,ac) และ Bluetooth

	

	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)
	สถานที่ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	พ.ศ. 2561
	พ.ศ. 2562

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
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	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 1kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
	5,900


	



	กองช่าง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA)
	เพื่อจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 800 VA (480 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
	5,000
	
	กองช่าง
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