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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
เรื่อง  การใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕9  
******************
		ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 26 นั้น
		บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
		อาศัยอำนาจตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 9 ข้อ 26 (2) จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
		จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
			ประกาศ ณ วันที่  30  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕8
			
				  	 
						   (นายสุนทร   ใจห้าว)
					   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง












ส่วนที่ 1
		บทนำ
		ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย
		แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
	ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดใน
               พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2559
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5. เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน
	ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน

1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
	1.4.1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
	1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย
	1.4.3. ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป
	1.4.4. ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด



 (
จากขั้นตอนการจัดทำ
แผน
การดำเนินงาน
 
ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้
)จาจาก



 (
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
)
 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
) (
รวบรวมโครงการ/กิจกรรม
)
	
 (
หน่วยงานอื่น
)

 (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
 (
ผู้บริหารท้องถิ่น
) (
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
) (
ประกาศใช้
) (
ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ
) (
เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น
) (
พิจารณาร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
เสนอร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
จัดทำร่าง
แผน
การดำเนินงาน
) (
คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
)
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สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร

	
1



15




1


	
5.88



88.24




5.88

	
50,000



14,971,700




20,000
	
0.33



99.54




0.13
	
สำนักงานปลัด



กองช่าง




สำนักงานปลัด



	รวม
	17
	100
	15,041,700
	100
	





บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
   แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559	
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทา                สาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน
แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์
	16


14


5
3
	42.11

36.84



13.16

7.89
	2,142,690


1,219,000


2,833,130
272,500

	33.13



18.85



43.81
4.21
	สำนักงานปลัด



สำนักงานปลัด


สำนักงานปลัด
สำนักงานปลัด

	รวม
	38
	100
	6,467,320
	100
	




บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
-
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
-

	


1


-




	


100


-
	


20,000


-
	


100


-
	


สำนักงานปลัด


-


	รวม
	1
	100
	20,000
	100
	







บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี  พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  

แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
	
7


16


	
30.43


69.57

	
1,382,200


2,025,200
	
40.56



59.44
	
   สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง


สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง

	รวม
	23
	100
	3,407,400
	100
	






บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1 พัฒนาการอาชีพ (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบล


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ การจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพแขนงต่างๆ  ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน




	50,000



	หมู่ที่
1 - 11


	สำนัก               งานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
 1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่พรั่งพร้อม
 2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.





	ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ




	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	40,000



	หมู่ที่
1 - 11



	กองช่าง



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรัง ยางมะตอย  มิเตอร์น้ำประปา  ท่อน้ำ  อุปกรณ์ประปา  ท่อเมนประปา  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	500,000
	หมู่ที่
1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่นน้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถส่วนกลาง, รถเกรด รถแบ็คโฮ รถบดถนน รถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรกลอื่น ที่มาช่วยเหลือในการปฏิบัติงานของ อบต.ฉลอง

	300,000



	หมู่ที่ 
1 - 11



	กองช่าง




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.









	ก่อสร้างถนน คสล.สายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท  หมู่ที่ 11







	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล.สายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	507,000
	หมู่ที่ 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	ก่อสร้าง ถนน คสล. สายวัดกลาง – เขาพรง หมู่ที่ 3

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. สายวัดกลาง – เขาพรง หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 225 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตรพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมติดตั้งป้าย-ประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย                  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	450,000
	หมู่ที่ 11 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	6.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 แบบหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเดินท่อจ่ายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3” และ 2” ยาว 1,510 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย

	709,000
	หมู่ที่ 6,          หมู่ที่ 7

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 แบบหอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า 42.5 เมตร พร้อมเดินท่อจ่ายน้ำขนาด Ø 3” และ 2” ยาว 4,500 เมตรตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้ายปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	1,129,000
	หมู่ที่ 8 

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	8.
	ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์            หมู่ที่ 10





	เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ มีขนาดกำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 20 ชุด รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	428,000
	หมู่ที่ 10
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	บุกเบิกถนนซอยสุภาพ หมู่ที่ 4

	เพื่อจ่ายเป็นค่าบุกเบิกถนนซอยสุภาพ  หมู่ที่ 4 โดยถมลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 510 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พร้อมเกรดบดอัดเรียบ ผิวจราจรหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,040 ตารางเมตร พร้อมบดอัดเรียบตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	301,000
	หมู่ที่ 4

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	10.
	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท             หมู่ที่ 11
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคงคาเลียบ – ทางหลวงชนบท หมู่ที่ 11 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 860 เมตา หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,300 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
	2,500,000
 (งบ อบจ.)
	หมู่ที่             11

	กองช่าง/อบจ.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11

	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11  รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด
	1,956,200
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ)
	หมู่ที่ 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	12.
	ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 9 รายละเอียดตามแบบแปลนที่กำหนด 
	2,949,000
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ)
	หมู่ที่             9

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	ปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920)- บ้าน            น้ำฉา (บางช่วง)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายแยก ทล.4105 (กม.ที่ 9.920) – บ้านน้ำฉา (บางช่วง) กว้าง 7 เมตร ยาว 1,070 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,490 ตารางเมตร
	2,202,500
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/กรมส่งเสริมฯ)
	หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 6
	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้นและ อื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	150,000
	หมู่ที่             1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	15.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณีที่ อบต.ไม่สามารถดำเนินการเองได้ เช่น ค่าจ้างรถแบ็คโฮ รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอก
สถานที่ราชการเพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลงซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า ค่าจ้างเหมา
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ อบต.ได้ใช้บริการน้ำประปา
รวมถึงค่าติดตั้งมาตรวัดและอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้ง
	850,000
	หมู่ที่             1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	







	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
(ต่อ)
	อุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการ
ปรับปรุงระบบประปา การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขตสถานที่สำคัญต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่สาธารณะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	






	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




   บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
       องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับใช้ในการบำรุงรักษาต้นไม้และกำจัดวัชพืชบริเวณรอบอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ปุ๋ย พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ สปริงเกอร์ ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานการเกษตร


	20,000
	หมู่ที่ 1 

	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



     บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
          องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	การจัดเวทีประชาคม/แผนชุมชน
	เพื่อเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมูหมู่บ้าน ประชาคมตำบลและการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	35,000


	หมู่ที่ 
1 -11


	สำนัก    งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	10,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	โครงการร้อยห่วงใยใส่ใจคนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการร้อยห่วงใยใส่ใจผู้พิการของผู้พิการตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	5,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	ค่าใช้จ่ายโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  อันเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นชาติ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	30,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	กิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	30,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมเท่านั้น ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	388,690
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก     งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ส่งเสริมการพัฒนาสตรี
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรี หรือการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มแม่บ้านตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	30,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก      งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลพื้นฐานชุมชนของตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

	30,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  เช่น ไม้ กระเบื้อง  สังกะสี ตะปู          ปูนซิเมนต์ ปูนขาว หิน ทราย ฯลฯ เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.และเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัย ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	100,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนัก งานปลัด
	


	


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	20,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	




	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	  11.
	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต. กรณีครบวาระและกรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏในแผนงานการบริหารทั่วไป

	60,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ สมาชิกอปพร.อบต.ฉลองในการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อบต.ฉลอง ปรากฎในแผนงานการรักษาความสงบภายใน
	30,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.


	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในพื้นที่ ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	24,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	50,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	โครงการจัดการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก             อปพร.
	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหรือทบทวนสมาชิก อปพร.ต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน

	200,000
	หมู่ที่ 
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.




	ติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นติดตั้งระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายและตามสายทุกหมู่บ้านฯ รายละเอียดคุณลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลองพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ป้าย ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	1,100,000
	หมู่ที่
1 - 11

	กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






      บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
        องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.




	โครงการจัดงานชักพระเดือนห้า


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีชักพระเดือนห้าเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	230,000




	หมู่ที่ 1 
 



	สำนัก  งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้
- ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชมหรือทัศน-ศึกษา
	50,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนัก   งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	



	
	ดูงานและเจ้าหน้าทีที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้
- ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบหรือหนังสือสั่งการฯ
- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมงานราชพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด กิจกรรมงานราชพิธีต่างๆ  ของทางราชการ

	



	


	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	โครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีให้ทานไฟเพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	100,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	โครงการชักพระอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมในโครงการชักพระอำเภอ         สิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	130,000
	
	สำนัก    งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬา, การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาต่าง ๆ ของนักเรียน เยาวชน ประชาชน บุคลกรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบลและอื่น ๆ ตลอดจนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

	400,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนัก       งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล ให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	20,000

	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



มู่บ้ต.  ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับเดือนสิบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่หมฺรับเดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา “5  ธันวามหาราช”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนัก    งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลาสำหรับพิธีการวันสำคัญต่างๆ  ตลอดจนวาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนัก        งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ “ 12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระ-                ชนมพรรษ 12 สิงหาพระบรมราชินาถ  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	10,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	

	13.     


	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอ    สิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชลให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	อุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา “ดอนสนามเกมส์”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาดอนสนามเกมส์ให้แก่โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	220,000
	
	สำนัก            งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



  
    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
        องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3 พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.


	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ปรากฏในแผนงานศึกษา

	160,000



	หมู่ที่ 1

	สำนักงานปลัด



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนโครงการค่าอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง
ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	1,644,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในตำบลในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่ตำบลฉลองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	851,530
	หมู่ที่
1-11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.


	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง  
ปรากฏในแผนงานศึกษา
	173,600


	หมู่ที่
9

	สำนัก งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและผู้ดูแลเด็กฯ)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ฉลอง ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	4,000



	หมู่ที่
9

	สำนัก งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.



	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์



	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	70,000




	หมู่ที่
1 - 11



	สำนัก งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  7,500  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	82,500
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฉลอง ในอัตราร้อยละ 40 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	120,000
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




















        บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีสมดุล
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา 	แนวทางที่  1  พัฒนาด้านบริหารจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น โครงการปลูกหญ้าแฝก โครงการปลูกต้นไม้ สร้างฝายต้นน้ำลำธาร ฯลฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000


	หมู่ที่
1-11

	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





แนวทางการพัฒนา    แนวทางที่ 2  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	-
	-
	-

	-

	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บปกหนังสือ เข้าปกหนังสือ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ (รายจ่ายเกี่ยวกับการจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ข่าวทางวิทยุฯ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	300,000






180,000
	
	สำนัก     งานปลัด





กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	









	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการที่จอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทางไปราชการฯ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามความจำเป็น ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ  ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และ
ค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ปรากฏ
ในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000







120,000



60,000
	
	สำนัก  งานปลัด






กองคลัง



กองช่าง
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุน
ประกันสังคมในอัตราร้อยละห้า
ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	49,200
	
	สำนัก  งานปลัด
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญ             ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	163,000
	
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรของ อบต.ฉลอง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	10,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพฯ 


	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ             อบรมสัมมนาหรือศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	250,000
	
	สำนัก
งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอ              สิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	50,000
	
	สำนัก          งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริหารจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	ครุภัณฑ์สำนักงาน


	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว –ดำ) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	40,000


100,000


18,000



	-


-


-



	สำนัก  งานปลัด

สำนัก  งานปลัด

สำนัก  งานปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.


	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์



	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	15,500


3,100


6,200


	-


-


-
	สำนัก  งานปลัด
กองคลัง


กองช่าง
	
	

	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	3.




	ครุภัณฑ์สำรวจ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา (GPS) จำนวน 1 เครื่อง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	45,000



	-

	กองช่าง


	
	



	
	



	



	
	
	
	
	
	
	






	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4.
	วัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ              เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น                    ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม กระดาษ ฯลฯ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 
   
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  
 ปากกา ดินสอ  ฯลฯ 
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น กระดาษ แฟ้ม  
ปากกา ดินสอ ฯลฯ    
ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	70,000




50,000




40,000
	-




-




-
	สำนัก      งานปลัด



กองคลัง




กองช่าง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบ
ประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.
	วัสดุงานบ้าน
งานครัว
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ เครื่องใช้    
ต่างๆ เช่นแปรง  ไม้กวาด  สบู่   น้ำยาล้างจาน ผงซักฟอก หม้อหุงข้าว กระติกน้ำร้อน ฯลฯ  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	20,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ค่ากระดาษเขียนโปสเตอร์ 
แผ่นพู่กันและสี ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	5,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	วัสดุและยานพาหนะขนส่ง
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ของรถส่วนกลางเช่นแบตเตอรี่ ยางนอก หม้อน้ำ สัญญาณไฟจราจร และอื่นๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	50,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





าน   นแผนงานบริหารงานทั่วไปะและชุมชนผนงานบริหารงานทแห่ผ้าขึ้นธาตุให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนั
	ลำดับ
ที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.
	วัสดุคอมพิวเตอร์
	-เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอม-       พิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล
โปรแกรม หมึก เมมบอร์ดและอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องปรากฏในแผนงานบริหาร
งานทั่วไป
        
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นอุปกรณ์บันทึก           ข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในแผนงานบริหาร งานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เช่น อุปกรณ์บันทึก
ข้อมูล โปรแกรม หมึกและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	80,000





60,000




40,000
	-





-




-
	สำนัก งานปลัด




กองคลัง



กองช่าง


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	9.
	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	
	สำนัก งานปลัด




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	ค่าใช้จ่ายในโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	200,000
	
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	รายจ่ายอื่น (ค่าจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	25,000
	
	สำนัก  งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12.
	โครงการเก็บภาษีสัญจร
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีสัญจร

	5,000
	
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	13.
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมทรัพย์สินและครุภัณฑ์ 
เช่น รถยนต์ รถบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องกรองน้ำ ตู้ โต๊ะและอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
- เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000








80,000


250,000



	-








-


-
	สำนัก
งานปลัด







กองคลัง


กองช่าง
	
	
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	




	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	14.
	ค่าสาธารณูปโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของ อบต.ฉลอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาลสำหรับที่ทำการ อบต.ฉลอง หรืออาคารสถานที่ในความดูแลของอบต.ฉลอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ ฯลฯสำหรับที่ทำการอบต.ฉลอง 
- เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการการไปรษณีย์ ฯลฯ
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตและค่าสื่อสารอื่นๆ ของอบต.ฉลอง
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจดโดเมนเนมและบริการพื้นที่ Website อบต.ฉลอง
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	275,000


7,000



2,400


30,000

67,150


10,850
	-


-



-


-

-


-


	สำนัก งานปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ. 2558
	พ.ศ. 2559

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	15.
	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ พ.ร.บ.รถส่วนกลาง
	· เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดทำ พ.ร.บ. รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	10,000
	-
	สำนัก งานปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	ประเภทค่าวัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น
	-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  และอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายประเภทนี้  สำหรับใช้กับรถส่วนกลาง เครื่องพ่นหมอกควัน เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้าของ อบต.ฉลองและของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ใช้ปฏิบัติงานกับ อบต.ฉลอง  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	200,000



	-
	สำนักงานปลัด
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