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ส่วนที่ 1
บทนำ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด 5 ข้อ 26) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการ  ติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  การติดตามประเมินผล  ณ  สิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นด้วย

แผนการดำเนินงาน  เป็นเอกสารที่รวบรวม  แผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ
[image: image1.wmf]
ลักษณะของแผนการดำเนินงาน
1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนาและมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ (Action Plan)
2. เป็นแผนที่จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
3. เป็นแผนที่แสดงถึงเป้าหมาย  รายละเอียด  กิจกรรม  งบประมาณ  ระยะเวลาที่ชัดเจน  และแสดงถึงการดำเนินงานจริง
4. เป็นการรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       
1.2. วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน
       1.2.1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียด  แผนงาน / โครงการ  พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของ
                 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2553
       1.2.2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น
       1.2.3. เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
       1.2.4. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล
       1.2.5.เพื่อทำให้เกิดการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นด้วย
1.3. ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (หมวด 5 ข้อ 26) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงาน / โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ  เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย สามสิบวัน
1.4.ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1.4.1.ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

1.4.2. ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่นๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4’M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

1.4.3.ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนปฏิบัติการไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวก ถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

1.4.4.ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ  ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด
จาจาก









สรุปโครงการ/กิจกรรม
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
แนวทางที่ 1      พัฒนาการอาชีพ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้,พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2     พัฒนาอุตสาหกรรมและการโยธา
ก่อสร้างและปรับปรุงถนน, ทางเท้า, ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำ,ขุดเจาะบ่อบาดาล, ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน, ขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
แนวทางที่ 3    พัฒนาการเกษตร
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร
แนวทางที่ 4    พัฒนาการพาณิชย์
ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ

	1
7
1
1
	10
70
10
10
	50,000
3,061,000
20,000
36,000
	1.58
96.65
0.63
1.14
	สำนักปลัด
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
สำนักปลัด


	รวม
	10
	100
	3,167,000
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 2    การบริการชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1       พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งชุมชน
การประชุมสัมมนาผู้นำองค์กรต่าง ๆ ,ชุมชนต้านยาเสพติด,จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์,  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,งานสังคมสงเคราะห์พิจกรรมการกีฬา,ด้าน










































































































แนวทางที่  2   พัฒนาการศาสนา  วัฒนธรรม และนันทนาการ
 ส่งกิจกรรมการกีฬา,ด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
แนวทางที่  3   พัฒนาการศึกษา
ส่งเสริมด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  พัฒนาการสาธารณสุข
สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในคนและสัตว์
	8
15

8

2
	24.24

45.45

24.24

6.07
	1,507,410
868,000
2,450,070
210,000
	29.93
17.24
48.66
4.17

	สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด
สำนักปลัด

	รวม
	33
	100
	5,035,480
	100
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  1    พัฒนาบริหารจัดการ
-
แนวทางที่  2    พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
-

	0
0

	0
0

	0
0

	0
0

	สำนักปลัด
ส่วนโยธา

	รวม
	0
	0
	0
	0
	


บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ยุทธศาสตร์/แนวทาง
	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด
	จำนวนงบประมาณ
	ร้อยละของ
งบประมาณ
	หน่วยดำเนินการ

	ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร
แนวทางที่  1   พัฒนาบุคลากร
ส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรม,การให้ทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท  
แนวทางที่  2   พัฒนาการบริการจัดการ
การจัดประชาคม, จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานรวมถึงรายจ่ายประจำต่าง ๆ เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของบุคลากร
	6
11

	35.29
64.71
	1,005,900
830,000
	54.79
45.21
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา


	รวม
	17
	100
	1,835,900
	100
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  มีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาการอาชีพ  (ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและยกระดับรายได้)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ. 2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพในตำบล

	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์, การจัดทำกองทุนหมุนเวียนให้กับกลุ่มอาชีพแขนงต่าง ๆ ที่สนใจในตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 14,590  บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  35,410   บาทปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	50,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย  ในการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่พรั่งพร้อม
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 2  พัฒนาอุตสาหกรรมและโยธา (ปรับปรุงและก่อสร้างถนน  แหล่งน้ำ  ไฟฟ้าสาธารณะ ด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในตำบล)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าไฟฟ้าและวิทยุ

	จ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าภายในสำนักงานและไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะและวิทยุ  เช่น หลอดไฟฟ้า  ฟิวส์ ปลั๊กไฟฟ้า สายไฟฟ้า บัลลาส  สตาร์ทเตอร์ และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	30,000

	หมู่ที่ 
1 - 11

	ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่าวัสดุก่อสร้าง
	จ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น หินคลุก ลูกรังยางมะตอย  มิเตอร์น้ำประปา  ท่อน้ำ  อุปกรณ์ประปา  ท่อเมนประปา  ไม้ต่าง ๆ กระเบื้อง  ตะปู กระสอบทรายป้องกันน้ำท่วม และอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  150,000 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน  450,000 บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	300,000
	
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ

	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.

	ก่อสร้าง ถนน คสล.สายตลาดเสาร์ – บ้านทุ่งนอก 

	  เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายตลาดเสาร์  -  บ้านทุ่งนอก  หมู่ที่  1  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช    ขนาดผิวจราจร กว้าง  5  เมตร  ยาว  250  เมตร   หนา  0.15  เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า  1,250  ตารางเมตร   ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	609,000
	หมู่ที่ 
1
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	ก่อสร้างถนน คสล.สายนายาง – วัดเบิก  หมู่ที่ 4
	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาง – วัดเบิก  หมู่ที่ 4  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 4  เมตร ยาว 250  เมตร หนา 0.15  เมตร  ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50  เมตร  หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000  ตารางเมตร  ก่อสร้างตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  1  ป้าย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานเคหะและชุมชน
	478,000
	หมู่ที่  
4
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.

	ปรับปรุงและซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมผิวจราจรภายในตำบลฉลอง  จำนวน  30  สาย  โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน  1,960  ลูกบาศก์เมตร  พร้อมเกรดเกลี่ยผิวเรียบตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	1,144,000

	หมู่ที่
1 – 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ เป็นค่าจ้างเหมาบริการและค่าเหมาแรงงานบุคคลภายนอกทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่สามารถดำเนินการเองได้  เช่น ค่าจ้างรถแบ็กโฮ  รถเกรด รถบดถนน ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อราชการได้ใช้ไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า  ค่าจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนวเขต  สถานที่สำคัญต่าง ๆ และอื่นๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  100,000  บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  200,000   บาท  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน

	300,000
	หมู่ที่ 1 - 11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.

	รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซ่อมแซมบ่อบาดาล ซ่อมผิวจราจรถนนทุกประเภท เช่น ปูผิวถนนลาดยาง ซ่อมท่อระบายน้ำ ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ซ่อมแซมอาคารของหน่วยงานอื่นที่ถ่ายโอนภารกิจให้องค์การบริหารส่วนตำบล  อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน  100,000  บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป  จำนวน  100,000  บาท ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมอาชีพของเกษตรกรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และส่งผลไปยังการเพิ่มรายได้ของประชาชน
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  3  พัฒนาการเกษตร  (จัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตร)
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุทางการเกษตร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุทางการเกษตร เช่น สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ พันธุ์พืช ปุ๋ย ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนงานการเกษตร

	20,000
	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาเศรษฐกิจ
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการด้านจัดสถานที่  รวมถึงได้รับรู้ข่าวสารในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  4  พัฒนาพาณิชย์ 
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปรัง 

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ  ตามหนังสือ  ที่  มท  0835.27/ว 754  ลงวันที่  13 กรกฎาคม  2552  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	36,000

	-

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  1   พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	40,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 

	งานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา  คนพิการ  ประชาชนที่มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	10,000
	หมู่ที่
1 -11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.   และค่าบันทึกข้อมูล จปฐ.  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	30,000
	หมู่ที่ 
1  - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.

	จัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือค่าบอกรับวารสาร

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือค่าบอกรับวารสารต่าง,หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ   ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	70,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	มลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5
	เงินสำรองจ่าย
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่าย  กรณีฉุกเฉินจำเป็น  เพื่อบรรเทาสาธารณะภัยต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	235,410
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 153  ราย  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานงบกลาง
	918,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	เงินสงเคราะห์คนพิการ
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 33 ราย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ จำนวน 156,000 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 42,000 บาท ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	198,000
	หมู่ที่ 
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์
	6,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่   2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล  ให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมและนันทนาการ  อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   2  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดงานชักพระและทำเรือพระ (ชักพระเดือนห้าของตำบล)

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานชักพระและทำเรือพระ เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	170,000

	หมู่ที่ 
1 

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลและคณะบุคคล

	เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือ คณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานหรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลและอื่น ๆ ที่เข้าลักษณะรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	20,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.

	จัดหาพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้และพวงมาลา

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพิธีการวันสำคัญต่าง ๆ วาระและโอกาสที่จำเป็นและมีความสำคัญ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000

	หมู่ที่ 
1 -11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	4. 
	ค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
	เพื่อจ่ายค่ารับรองในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หรือคณะกรรมการหรืออนุกรรมการที่ไดรับการแต่งตั้งตามกฎหมายหรือระเบียบ หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  หรือการประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	10,000
	หมู่ที่ 
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีของตำบล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีให้ทานไฟ  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	80,000
	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.

	งานประเพณีชักพระอำเภอสิชล

	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินกิจกรรมในโครงการจัดงานชักพระอำเภอสิชล  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
	100,000

	หมู่ที่ 
1 -11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาและส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	200,000
	หมู่ที่
1  -  11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	8.

	จัดซื้อวัสดุกีฬาให้กับหมู่บ้าน

	เพื่อเป็นค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	85,000

	หมู่ที่ 
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	อุดหนุนโครงการชักพระอำเภอสิชล

	   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการชักพระอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 262  ลงวันที่ 30  เมษายน  2552  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	40,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานสืบสานประเพณี”แห่หมฺรับ-เดือนสิบ ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 262  ลงวันที่ 30  เมษายน  2552   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.
	อุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธี”วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวามหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือที่ นศ 0917/ว 262  ลงวันที่ 30  เมษายน  2552 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ

	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	12.
	อุดหนุนโครงการจัดงานวันปิยมหาราช
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันปิยมหาราช  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 262  ลงวันที่ 30  เมษายน  2552   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.
	อุดหนุนโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาพระบรมราชินีนาถ”
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12  สิงหาพระบรมราชินีนาถ”  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 262  ลงวันที่ 30  เมษายน  2552ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	1,000

	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห้ผ้าขึ้นธาตุ 
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 262  ลงวันที่ 30  เมษายน  2552    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล  ให้ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล  ตามหนังสือ ที่ นศ 0917/ว 262  ลงวันที่ 30  เมษายน  2552   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
	20,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	15.
	อุดหนุนศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์กีฬาประจำหมู่บ้าน ในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	110,000
	ม.1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2  การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อส่งเสริมทักษะและพัฒนาการศึกษาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันอย่างทั่วถึง
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 3  พัฒนาการศึกษา
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาทักษะเด็กวัยเรียน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะของเด็กนักเรียนในตำบลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้แผนงานการศึกษา
	35,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการ   อาหารกลางวัน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียน ระดับอนุบาล – ป.6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่ตำบลฉลอง จำนวน 4 โรงเรียน ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	1,310,400
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่ตำบลฉลอง  จำนวน  4  โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ อบต.ฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	970,200
	หมู่ที่
1 – 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	อุดหนุนโครงการพัฒนากีฬากลุ่มเครือข่ายฉลอง- เขาน้อย
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแข่งขันกีฬาเครือข่ายฉลอง-เขาน้อย ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	80,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	5.

	เงินค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์เด็กเล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ของนักเรียนศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฎในแผนงานศึกษา
	35,000

	หมู่ที่
9

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	ค่าวัสดุการศีกษาเด็กเล็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าวัสดุการศึกษาเด็กเล็กของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฎในแผนงานการศึกษา
	16,200
	หมู่ที่
9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	ค่าพาหนะนำส่งเด็กไปสถานพยาบาล
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าพาหนะสำหรับนำส่งเด็กไปสถานพยาบาลของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	270
	หมู่ที่ 
9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก
	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็กเล็กตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานการศึกษา
	3,000
	หมู่ที่
9
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่    2    การบริการชุมชนและสังคม
· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์   เพื่อส่งเสริมและพัฒนาด้านการสาธารณสุขให้ชุมชน  ประชาชนมีสุขภาพดี
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่   4   พัฒนาการสาธารณสุข

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัคซีนยาคุมกำเนิดและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์และน้ำยาต่าง ๆ เพื่อป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ  ทั้งในคนและสัตว์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข
	100,000

	หมู่ที่
1 - 11

	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	อุดหนุนโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่หมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  210,000  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 110,000 บาท  ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข

	110,000
	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่ 1  พัฒนาด้านบุคลากร

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลง

ทะเบียนต่างๆ เช่น ค่าเย็บปกหนังสือ  เข้าปกหนังสือ แผนต่าง ๆ และข้อบัญญัติ ค่าจัดทำปฎิทิน  ค่าจัดทำวารสาร อบต.เผยแพร่  หรือค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 150,000 บาทและเงินอุดหนุน  100,000  บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม  และ     ค่าลงทะเบียนต่าง  ๆ  ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ  และอื่นๆที่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายนี้    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 100,000 บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป  100,000 บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป

	250,000
200,000
	
	สำนักปลัด
ส่วนการ
คลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	2.
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
	สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล, สมาชิก อปพร. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	150,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ เบี้ยเลี้ยง  ค่าเช่าที่พักของพนักงาน                   ส่วนตำบลและลูกจ้าง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  สำหรับเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  ค่าเช่าที่พัก  และค่าใช้จ่ายอื่นตามความจำเป็น ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและ
ชุมชน
	60,000
20,000
	
	ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	เงินทุนการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท
	-  เพื่อจ่ายเป็นเงินทุนการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและปริญญาโทของบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนงานงบกลาง

	213,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
	เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบเงินกองทุนประกัน

สังคมในอัตราร้อยละสิบ   ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้  ปรากฏในแผนงานงบกลาง


	27,900
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	6.
	เงินสมทบกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราช
การส่วนท้องถิ่น
	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จ
บำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
 พ.ศ.2536    โดยคำนวณตั้งจ่ายในอัตรา

ร้อยละ 1 ของงบประมาณรายรับตามงบ
ประมาณรายจ่ายทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 (โดยไม่รวมรายได้จากเงินพันธบัตร 
 เงินกู้   เงินที่มีผู้อุทิศให้   หรือเงินอุดหนุน)   เป็นเงิน  
 8,369,300  บาท    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ 
 ปรากฏในแผนงานงบกลาง
	85,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาบริหารจัดการองค์กร

· วัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์  เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
2.แนวทางการพัฒนา
แนวทางการพัฒนา แนวทางที่  2  พัฒนาบริการจัดการ
	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	1.

	จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน

	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร  เครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ตำบลหรือสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	30,000

	หมู่ที่
1 - 11
	สำนักปลัด

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	จัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้

	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ให้พนักงานส่วนตำบล จำนวน 1  ชุด    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ให้พนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ชุด  เพื่อใช้ในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	5,000
10,000

	-
-

	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	3.
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น กระดาษ แฟ้ม   ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของ   เครื่องมือ
เครื่องใช้ต่าง ๆ  เช่น  กระดาษ แฟ้ม  ปากกา   ดินสอ   ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏใน
แผนงานเคหะและชุมชน
	70,000
30,000
30,000
	-

	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ  เครื่องใช้ต่าง ๆ    

เช่นแปรง  ไม้กวาด   สบู่   ผงซักฟอก  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
	20,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าสิ่งของ    เครื่องใช้ต่าง  ๆ  
เช่น  กระดาษเขียน  โปสเตอร์  พู่กัน   สี ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	5,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	จัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภค
	-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำสะอาดเพื่อบริการ

ผู้มาติดต่อราชการ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	20,000
	-
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	7.
	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์          เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม หมึกและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน    รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์        เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงิน     รายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์         เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรม  หมึกและอื่นๆ   ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ตั้งจ่ายจากเงินราย     ได้  ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	35,000
35,000
30,000
	-
-
-
	สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	ค่าวัสดุและยานพาหนะขนส่ง
	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
  เช่น  แบตเตอรี่  ยางนอก  หม้อน้ำ สัญญาน
ไฟจราจรและอื่น ๆ ที่เข้าประเภทรายจ่ายนี้ 
 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  20,000  บาทและเงินอุดหนุนทั่วไป   จำนวน  20,000   บาท  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

	40,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	ค่าสาธารณูปโภค
	- เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  หรืออาคารสถานที่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบล   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 

	70,000
	
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	10.
	ประเภทค่าวัสดุเชื้อ
เพลิงและหล่อลื่น
	-   เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  ฯลฯ   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารทั่วไป
-   เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น  น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮดรอลิก ฯลฯ สำหรับรถเกรด  รถแบ็กโฮ  รถบดถนนและเครื่องจักรกลอื่นที่มาช่วยเหลือการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ตั้งจ่ายจากเงินเงินอุดหนุนทั่วไป ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน
	200,000
200,000
	-
	สำนักงาน
ปลัด
ส่วนโยธา
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับที่
	โครงการ/กิจกรรม
	รายละเอียดของกิจกรรม
(ผลผลิต/งบประมาณ)
	งบประมาณ
	พื้นที่
	หน่วยดำเนินการ
	พ.ศ.2552
	พ.ศ.2553

	
	
	
	
	
	
	ต.ค
	พ.ย
	ธ.ค
	ม.ค
	ก.พ
	มี.ค
	เม.ย
	พ.ค
	มิ.ย
	ก.ค
	ส.ค
	ก.ย

	11.
	ค่าสาธารณูปโภค
	-   เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์สำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล    ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าคู่สายของอินเตอร์เน็ตตำบล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ และค่าบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการไปรษณีย์   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
-  เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการพื้นที่เว็ปไซต์(WWW.CHALONG.GO.TH)  จำนวน  9,600  บาท และค่าจดโดเมนเนม  จำนวน 1,250  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้  ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป

-  เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับที่ทำการ
อบต.ฉลองหรืออาคารสถานที่ในความดูแล
ของ อบต.ฉลอง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้
ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
	12,000
63,600
35,000
10,850
5,000
	-
	สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด
สำนักงาน
ปลัด


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน ข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้





องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





รวบรวมโครงการ/กิจกรรม





หน่วยงานอื่น








ผู้บริหารท้องถิ่น





คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น








ประกาศใช้





ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ





เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น





พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน





เสนอร่างแผนการดำเนินงาน





จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น





คณะกรรมการสนับสนุน


การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น








