การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ปี  2549  - 2551
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
อำเภอสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง

เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
ประจำปีงบประมาณ 2549
*****************************


ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลฉลองประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2549  - 2551)  เมื่อวันที่  2  สิงหาคม  2548  ไปแล้วนั้น



เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 29  และเพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินผล  สามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการ   ได้อย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  ประจำปีงบประมาณ  2549  ตามรายละเอียดแนบท้ายเอกสารนี้


จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน




ประกาศ  ณ  วันที่  8   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2549






      ( นางภ้ณฑิรา  รักบำรุง )






  ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผล





   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐาน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
1.  สภาพทั่วไป

1.1   ที่ตั้ง   ตำบลฉลอง  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประมาณ 13  กิโลเมตร


ทิศเหนือ
จดตำบลเขาน้อย

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทิศใต้
            จดตำบลเทพราช

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทิศตะวันออก
จดตำบลเสาเภาและ




 จดตำบลทุ่งปรัง

อำเภอสิชล

จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทิศตะวันตก     
 จดตำบลกรุงชิง

กิ่งอำเภอนบพิตำ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.2  เนื้อที่    เนื้อที่ของตำบลฉลอง  ทั้งหมดประมาณ 30,000   ไร่  หรือ 48   ตารางกิโลเมตร  

1.3  ภูมิประเทศ
เป็นที่ราบและมีภูเขาสูงชันสลับซับซ้อนบางส่วน

1.4  จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด   11  หมู่บ้าน  

จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน  ประกอบด้วย
	หมู่ที่
	บ้าน
	จำนวนครัวเรือน
	ชาย  (คน)
	หญิง (คน)
	รวม (คน)

	1
	บ้านท่าควาย
	134
	295
	315
	610

	2
	บ้านคลองไทร
	95
	201
	188
	389

	3
	บ้านทุ่งเจ้าไชย
	190
	457
	496
	953

	4
	บ้านดอนมวง
	63
	156
	157
	313

	5
	บ้านในดอน
	200
	461
	473
	934

	6
	บ้านทุ่งนอก
	110
	287
	284
	571

	7
	บ้านโพธิ์เสด็จ
	127
	304
	304
	608

	8
	บ้านห้วยซำ
	127
	324
	327
	651

	9
	บ้านพังกำ
	137
	347
	315
	662

	10
	บ้านวังสร้าน
	77
	116
	80
	196

	11
	บ้านเขากิว
	105
	234
	247
	481


ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เมษายน   พ.ศ. 2549

ที่มาของข้อมูล   งานทะเบียนท้องถิ่น   ที่ว่าการอำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5  ท้องถิ่นอื่นในเขต อบต.  ไม่มี



1.6  ประชากร
จำนวนประชากรทั้งสิ้น   6,368   คน  แยกเป็นชาย  3,182   คน      หญิง  3,186  คน   มีครัวเรือน  1,365  ครัวเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  132  คน/ ตารางกิโลเมตร
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2.  สภาพเศรษฐกิจ

2.1  อาชีพ
ประชากรของตำบลฉลอง  


-    เกษตรกรรม

ร้อยละ     72.27



-    ค้าขาย

ร้อยละ       4.30



-    รับราชการ

ร้อยละ       3.29



-    รับจ้าง

ร้อยละ 
   18.14  (ส่วนใหญ่รับจ้างในภาคเกษตรกรรม)



-    อื่น ๆ  

ร้อยละ         2


2.2  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.



-     โรงอบแห้งหมากและมะพร้าว
1
แห่ง


-     ปั๊มน้ำมันและก๊าซ


2
แห่ง


-     โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า


1
แห่ง


-     โรงรมยาง



1
แห่ง


-     โรงแปรรูปยางแผ่น


2
แห่ง


-     ร้านค้าปลีก

           

90
แห่ง


-     ไปรษณีย์ชุมชน


1 
แห่ง
3.  สภาพทางสังคม

3.1  การศึกษา


-     โรงเรียนประถมศึกษา




4
แห่ง


-     โรงเรียนมัธยมศึกษา





1
แห่ง


-     โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
1
แห่ง


-    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก





-
แห่ง


-     ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน

9
แห่ง

3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา


-     วัด/สำนักสงฆ์
5
แห่ง


-     มัสยิด

-
แห่ง


-     ศาลเจ้า

-
แห่ง


-     โบสถ์

-
แห่ง

3.3  สาธารณสุข


-     โรงพยาบาลของรัฐขนาด

-
เตียง

-
แห่ง


-     สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน



2
แห่ง


-     สถานพยาบาลเอกชน




-
แห่ง


-     ร้านขายยาแผนปัจจุบัน




-
แห่ง


-     อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ



100
%


3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน


-     สถานีตำรวจ


-
แห่ง


-     สถานีดับเพลิง


-
แห่ง


-     ป้อมยามตำรวจ


1
แห่ง
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4.  การบริการโครงสร้างพื้นฐาน
4.1  การคมนาคม   ตำบลฉลองมีถนนติดต่อระหว่างตำบล  หมู่บ้านต่าง ๆ จำนวน  44  สาย  แยกเป็น
· ถนนลาดยาง  
    4  
สาย  
· ถนนคอนกรีต 
  14  
สาย  
(รวมที่ก่อสร้างเป็นบางช่วงไปด้วย)

· ถนนหินคลุก  
    8  
สาย  
· ถนนดิน,ลูกรัง
 20  
สาย
· ทางเท้าคอนกรีต
   2
สาย

4.2  การโทรคมนาคม


-     ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข
-
แห่ง


-     โทรศัพท์สาธารณะ

30
แห่ง

4.3  การไฟฟ้า


มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกครัวเรือน

4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ


-     ลำน้ำ, ลำห้วย


23
แห่ง


-     บึง, หนองน้ำและอื่น ๆ 

 4
แห่ง

4.5  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น


-     ฝายน้ำล้น



9
แห่ง


-     บ่อน้ำตื้น


        634
แห่ง


-     บ่อบาดาล


          48
แห่ง


-     ประปาหมู่บ้าน

           10
แห่ง


-     ถังเก็บน้ำซีเมนต์ของ  รพช.

6
แห่ง


-     ถังเก็บน้ำซีเมนต์ของสาธารณสุข
4
แห่ง


-     อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้น


5
แห่ง
5.  ข้อมูลอื่น ๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่   


น้ำตก


3
แห่ง
ถ้ำ


1
แห่ง
บ่อน้ำร้อน

-
แห่ง

5.2  มวลชนจัดตั้ง


-     กลุ่มแม่บ้าน


11
กลุ่ม


-     กลุ่มออมทรัพย์

13
กลุ่ม




-     กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
11
กลุ่ม




-     กลุ่มเกษตรกร

11
กลุ่ม
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รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ประจำปีงบประมาณที่ผ่านมา  (2548)
จำนวน
   11,461,612.61    บาท  แยกเป็น
-     รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
จำนวน
       201,991.98    บาท
-     รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้

จำนวน
   7,241,134.63    บาท
-     เงินอุดหนุนจากรัฐบาล


จำนวน
   4,018,486.00    

จุดเด่นของพื้นที่    
องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน  
ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  มีน้ำตกที่สำคัญ  คือ  น้ำตกหนานเตย  เป็นน้ำตกเจ็ดชั้น   บริเวณแหล่งน้ำของน้ำตกเหมาะแก่การทำระบบประปาภูเขา  มีแหล่งแร่ดีบุก นอกจากนี้ยังมี น้ำตกผากล้วยไม้  น้ำตกผาทอง   และมีผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านการปลูกยางพารา  ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนมาก   ทำสวนผลไม้ต่าง ๆ  เช่น  ทุเรียน  มังคุด  เงาะ   ลางสาด   ลองกอง ฯลฯ   พร้อมทั้งมี     พื้นที่เพาะปลูกทำนา   ผลิตผลทางการเกษตรเหมาะสำหรับการทำอุตสาหกรรมแปรรูป
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แบบที่  1   แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
คำชี้แจง  :   แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง   หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	
	/

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่  2   การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพ
     การพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
      กับศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	/
	

	16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่
	/
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :     แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ทุก ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)

(2)   ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)

(4)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)
ส่วนที่  2     ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
3.   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	3
	1,770,000
	2
	200,000
	3
	300,000
	8
	2,270,000

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	1
	45,000
	-
	-
	4
	2,600,000
	5
	2,645,000

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	960,000
	9
	1,284,500
	9
	1,217,560
	23
	3,462,060

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3
	820,000
	6
	1,090,000
	7
	1,860,000
	17
	3,770,000

	    -  พัฒนาการศึกษา
	3
	1,235,000
	3
	935,000
	5
	1,502,680
	12
	3,672,680

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	2
	180,000
	4
	500,000
	3
	150,000
	9
	830,000

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	2
	105,000
	4
	205,000
	3
	105,000
	10
	415,000

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	2
	220,000
	4
	600,000
	4
	100,000
	12
	920,000

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	2
	300,000
	3
	300,000
	3
	300,000
	9
	900,000

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	550,000
	2
	250,000
	3
	350,000
	7
	1,150,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	68
	60,821,000
	71
	23,579,500
	84
	33,330,240
	233
	117,730,740
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4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษา
	3
	835,000
	2
	535,000
	4
	1,102,680
	9
	2,472,680

	2. ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	1
	400,000
	1
	400,000
	1
	400,000
	3
	1,200,000

	3. ยุทธศาสตร์การผลิตภาคเกษตรและ
    อุตสาหกรรม
	1
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาดการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	2
	1,300,000
	2
	1,300,000

	5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	1
	1,520,000
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	7. ยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
   อย่างต่อเนื่อง
	9
	1,780,000
	15
	2,374,500
	16
	3,077,560
	40
	7,232,060

	8. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	3
	105,000
	3
	105,000
	3
	105,000
	9
	315,000

	รวม
	62
	59,276,000
	55
	21,629,500
	68
	30,830,240
	185
	111,735,740
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5.       ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	0
	0
	0
	0
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	2
	4.54
	0
	0
	42
	95.46
	0
	0
	0
	0
	44
	100

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	0
	0
	0
	0
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	2
	50
	0
	0
	2
	50
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ
	2
	66.67
	0
	0
	1
	33.33
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการศึกษา
	0
	0
	0
	0
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
    ทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	10
	14.70
	0
	0
	58
	85.30
	0
	0
	0
	0
	68
	100


*  หมายเหตุ   โครงการในแผน มี  3  โครงการ  แต่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  2  โครงการ  คือ

1.  โครงการชักพระอำเภอสิชล

2.  โครงการอุดหนุนการแข่งขันฟุตบอล ให้อำเภอสิชล
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	-
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	75,000
	0.68
	60,000
	1.45
	135,000
	0.89

	    -  พัฒนาการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	40,626
	0.36
	-
	-
	40,626
	0.26

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ
       นันทนาการ
	124,000
	1.37
	-
	-
	124,000
	0.81

	    -  พัฒนาการศึกษา
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	69,550
	0.63
	176,490
	4.27
	246,040
	1.62

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	720,416.87
	6.53
	-
	-
	720,416.87
	4.75

	

	รวม
	1,030,092.87
	9.34
	236,490
	5.73
	1,266,582.87
	8.35


หมายเหตุ      ยุทธศาสตร์ที่ 4  จะดำเนินการตลอดปี
ส่วนที่  3     ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7.   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2549
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	รวม
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    ส่วนที่   4    ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :     แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ทุก ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)

(2)   ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)

(4)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)
ส่วนที่  2     ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
3.   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	3
	1,770,000
	2
	200,000
	3
	300,000
	8
	2,270,000

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	    -  พัฒนาการเกษตร
	1
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	1
	45,000
	-
	-
	4
	2,600,000
	5
	2,645,000

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	5
	960,000
	9
	1,284,500
	9
	1,217,560
	23
	3,462,060

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	4
	820,000
	6
	1,090,000
	7
	1,860,000
	17
	3,770,000

	    -  พัฒนาการศึกษา
	4
	1,235,000
	3
	935,000
	5
	1,502,680
	12
	3,672,680

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	2
	180,000
	4
	500,000
	3
	150,000
	9
	830,000

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	3
	105,000
	4
	205,000
	3
	105,000
	10
	415,000

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	4
	220,000
	4
	600,000
	4
	100,000
	12
	920,000

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	3
	300,000
	3
	300,000
	3
	300,000
	9
	900,000

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	550,000
	2
	250,000
	3
	350,000
	7
	1,150,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	78
	60,821,000
	71
	23,579,500
	84
	33,330,240
	233
	117,730,740
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4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษา
	3
	835,000
	2
	535,000
	4
	1,102,680
	9
	2,472,680

	2. ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	1
	400,000
	1
	400,000
	1
	400,000
	3
	1,200,000

	3. ยุทธศาสตร์การผลิตภาคเกษตรและ
    อุตสาหกรรม
	1
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาดการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	2
	1,300,000
	2
	1,300,000

	5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	1
	1,520,000
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	7. ยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
   อย่างต่อเนื่อง
	9
	1,780,000
	15
	2,374,500
	16
	3,077,560
	40
	7,232,060

	8. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	3
	105,000
	3
	105,000
	3
	105,000
	9
	315,000

	รวม
	62
	59,276,000
	55
	21,629,500
	68
	30,830,240
	185
	111,735,740


หมายเหตุ      ยุทธศาสตร์ที่ 4  จะดำเนินการตลอดปี
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5.       ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	1
	33.33
	0
	0
	2
	66.67
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	4
	9.09
	0
	0
	40
	90.91
	0
	0
	0
	0
	44
	100

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	3
	75
	0
	0
	1
	25
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ
	* 3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการศึกษา
	1
	33.33
	0
	0
	2
	66.67
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	1
	50
	0
	0
	1
	50
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
    ทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	18
	26.47
	0
	0
	50
	73.53
	0
	0
	0
	0
	68
	100


*  หมายเหตุ   โครงการในแผน มี  3  โครงการ  แต่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  6  โครงการ  คือ

1.  โครงการให้ทานไฟ

2.  โครงการอุดหนุนวันมาฆบูชาให้อำเภอ

3.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬา

4.  โครงการกีฬาวัดพระโอน

5.  โครงการชักพระอำเภอสิชล

6.  โครงการอุดหนุนการแข่งขันฟุตบอล ให้อำเภอสิชล
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	34,911
	0.31
	0
	0
	34,911
	0.23

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	263,420
	2.38
	60,000
	40.04
	323,420
	2.13

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	70,000
	0.63
	0
	0
	70,000
	0.46

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	118,319
	1.07
	0
	0
	118,319
	0.78

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ
       นันทนาการ
	337,000
	3.05
	0
	0
	337,000
	2.22

	    -  พัฒนาการศึกษา
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	8,935
	0.08
	0
	0
	8,935
	0.05

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	337,450
	3.06
	176,490
	4.27
	513,940
	3.39

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	1,711,291.26
	15.51
	0
	0
	1,711,291.26
	11.29

	

	รวม
	2,881,326.26
	26.12
	236,490
	5.73
	3,117,816.26
	20.57


ส่วนที่  3     ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7.   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2549
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	เบี้ยยังชีพ
	
	/
	
	
	108,000

	อาหารกลางวัน
	
	/
	
	
	202,000

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	รวม
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    ส่วนที่   4    ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :     แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ทุก ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)

(2)   ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)

(4)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)
ส่วนที่  2     ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
3.   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	3
	1,770,000
	2
	200,000
	3
	300,000
	8
	2,270,000

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	    -  พัฒนาการเกษตร
	1
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	1
	45,000
	-
	-
	4
	2,600,000
	5
	2,645,000

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	5
	960,000
	9
	1,284,500
	9
	1,217,560
	23
	3,462,060

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	4
	820,000
	6
	1,090,000
	7
	1,860,000
	17
	3,770,000

	    -  พัฒนาการศึกษา
	4
	1,235,000
	3
	935,000
	5
	1,502,680
	12
	3,672,680

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	2
	180,000
	4
	500,000
	3
	150,000
	9
	830,000

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	3
	105,000
	4
	205,000
	3
	105,000
	10
	415,000

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	4
	220,000
	4
	600,000
	4
	100,000
	12
	920,000

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	3
	300,000
	3
	300,000
	3
	300,000
	9
	900,000

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	550,000
	2
	250,000
	3
	350,000
	7
	1,150,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	78
	60,821,000
	71
	23,579,500
	84
	33,330,240
	233
	117,730,740
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4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษา
	3
	835,000
	2
	535,000
	4
	1,102,680
	9
	2,472,680

	2. ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	1
	400,000
	1
	400,000
	1
	400,000
	3
	1,200,000

	3. ยุทธศาสตร์การผลิตภาคเกษตรและ
    อุตสาหกรรม
	1
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาดการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	2
	1,300,000
	2
	1,300,000

	5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	1
	1,520,000
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	7. ยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
   อย่างต่อเนื่อง
	9
	1,780,000
	15
	2,374,500
	16
	3,077,560
	40
	7,232,060

	8. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	3
	105,000
	3
	105,000
	3
	105,000
	9
	315,000

	รวม
	62
	59,276,000
	55
	21,629,500
	68
	30,830,240
	185
	111,735,740
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5.       ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	2
	66.67
	0
	0
	1
	33.33
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	8
	18.18
	0
	0
	35
	79.50
	0
	0
	1
	2.27
	44
	100

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	1
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	100

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ
	* 3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการศึกษา
	1
	33.33
	0
	0
	2
	66.67
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	1
	50
	0
	0
	1
	50
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
    ทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	24
	35.29
	0
	0
	43
	63.23
	0
	0
	1
	2.27
	68
	100


*  หมายเหตุ   โครงการในแผน มี  3  โครงการ  แต่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  10  โครงการ  คือ

1.  โครงการให้ทานไฟ

2.  โครงการอุดหนุนวันมาฆบูชาให้อำเภอ

3.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬา

4.  โครงการกีฬาวัดพระโอน

5.  โครงการชักพระอำเภอสิชล

6.  โครงการอุดหนุนการแข่งขันฟุตบอล ให้อำเภอสิชล

7.  โครงการชักพระเดือนห้า

8.  โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ

9.  โครงการอุดหนุนกีฬาฉลอง  -  เขาน้อย
           10. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	64,911
	0.58
	0
	0
	64,911
	4.28

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	1,298,860
	11.77
	1,652,000
	40.04
	2,950,860
	19.47

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	70,000
	0.63
	0
	0
	70,000
	0.46

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	836,435
	7.58
	0
	0
	836,435
	5.52

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ
       นันทนาการ
	497,090
	4.50
	0
	0
	497,090
	3.28

	    -  พัฒนาการศึกษา
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	79,998
	0.72
	0
	0
	79,998
	0.52

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	349,945
	3.17
	176,490
	4.27
	526,435
	3.47

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2,569,622.65
	23.30
	0
	0
	2,569,622.65
	16.95

	

	รวม
	5,766,861.65
	52.29
	1,828,490
	44.32
	7,595,351.65
	50.12


ส่วนที่  3     ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7.   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2549
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	เบี้ยยังชีพ
	
	/
	
	
	334,400

	อาหารกลางวัน
	
	/
	
	
	404,000

	อาหารเสริม (นม)
	
	/
	
	
	216,216.90

	อุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรี
	/
	
	
	100,000
	100,000

	อุดหนุน สสม.
	/
	
	
	100,000
	100,000

	รวม
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แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำชี้แจง  :     แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน
ทุก ๆ  3  เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม  หรือไตรมาสที่  1
ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป

(1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม  -  ธันวาคม)

(2)   ไตรมาสที่  2  (มกราคม  -  มีนาคม)

(3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน  -  มิถุนายน)

(4)   ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม  -  กันยายน)
ส่วนที่  2     ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี
3.   จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	3
	1,770,000
	2
	200,000
	3
	300,000
	8
	2,270,000

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	    -  พัฒนาการเกษตร
	1
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	1
	45,000
	-
	-
	4
	2,600,000
	5
	2,645,000

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	5
	960,000
	9
	1,284,500
	9
	1,217,560
	23
	3,462,060

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	4
	820,000
	6
	1,090,000
	7
	1,860,000
	17
	3,770,000

	    -  พัฒนาการศึกษา
	4
	1,235,000
	3
	935,000
	5
	1,502,680
	12
	3,672,680

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	2
	180,000
	4
	500,000
	3
	150,000
	9
	830,000

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	3
	105,000
	4
	205,000
	3
	105,000
	10
	415,000

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	4
	220,000
	4
	600,000
	4
	100,000
	12
	920,000

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	3
	300,000
	3
	300,000
	3
	300,000
	9
	900,000

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	550,000
	2
	250,000
	3
	350,000
	7
	1,150,000

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	78
	60,821,000
	71
	23,579,500
	84
	33,330,240
	233
	117,730,740
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4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาตร์
	ปีที่  1  2549
	ปีที่  2  2550
	ปีที่ 3  2551
	รวม

	
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวน
โครงการ
	งบ
ประมาณ

	1. ยุทธศาสตร์มาตรฐานการศึกษา
	3
	835,000
	2
	535,000
	4
	1,102,680
	9
	2,472,680

	2. ยุทธศาสตร์จัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
	1
	400,000
	1
	400,000
	1
	400,000
	3
	1,200,000

	3. ยุทธศาสตร์การผลิตภาคเกษตรและ
    อุตสาหกรรม
	1
	50,000
	4
	515,000
	5
	950,000
	10
	1,515,000

	4. ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาดการเกษตร
	-
	-
	-
	-
	2
	1,300,000
	2
	1,300,000

	5. ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
	1
	1,520,000
	-
	-
	-
	-
	1
	-

	6. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
	44
	54,586,000
	30
	17,700,000
	35
	23,895,000
	109
	96,271,000

	7. ยุทธศาสตร์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
   อย่างต่อเนื่อง
	9
	1,780,000
	15
	2,374,500
	16
	3,077,560
	40
	7,232,060

	8. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	3
	105,000
	3
	105,000
	3
	105,000
	9
	315,000

	รวม
	62
	59,276,000
	55
	21,629,500
	68
	30,830,240
	185
	111,735,740
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5.       ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการ
ทั้งหมด

	
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำ
นวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	2
	66.67
	0
	0
	1
	33.33
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	22
	50
	0
	0
	22
	50
	0
	0
	0
	0
	44
	100

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	100

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	100

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ  
       นันทนาการ
	3
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการศึกษา
	2
	66.67
	0
	0
	1
	33.33
	0
	0
	0
	0
	3
	100

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและ
    ทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	0
	0
	0
	0
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	100

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	รวม
	41
	60.29
	0
	0
	28
	41.71
	0
	0
	0
	0
	69
	100


*  หมายเหตุ   โครงการในแผน มี  3  โครงการ  แต่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  10  โครงการ  คือ

1.  โครงการให้ทานไฟ

2.  โครงการอุดหนุนวันมาฆบูชาให้อำเภอ

3.  จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การกีฬา

4.  โครงการกีฬาวัดพระโอน

5.  โครงการชักพระอำเภอสิชล

6.  โครงการอุดหนุนการแข่งขันฟุตบอล ให้อำเภอสิชล

7.  โครงการชักพระเดือนห้า

8.  โครงการรดน้ำผู้สูงอายุ

9.  โครงการอุดหนุนกีฬาฉลอง  -  เขาน้อย
           10. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯ

11. กิจกรรมกีฬา อบต.

12. โครงการรวมใจทุกศาสนา พัฒนาท้องถิ่นไทย ถวายองค์ราชา

13. โครงการพัฒนากีฬาอำเภอสิชล

14. โครงการประเพณีแห่หมรบ
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6.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี   2549
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	64,911
	0.62
	
	
	64,911
	0.53

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	4,089,615
	38.96
	1,652,000
	90.35
	5,741,615
	46.59

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0
	
	
	0
	0

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	227,375
	2.17
	
	
	227,375
	1.84

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	853,032
	8.13
	
	
	853,032
	6.92

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและ
       นันทนาการ
	512,590
	4.88
	
	
	512,590
	4.16

	    -  พัฒนาการศึกษา
	477,000
	4.54
	
	
	477,000
	3.87

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	139,998
	1.33
	
	
	139,998
	1.14

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	0
	0
	
	
	0
	0

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	0
	0
	
	
	0
	0

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	
	
	
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	619,035
	5.90
	176,490
	9.65
	795,525
	6.45

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	3,512,694.11
	33.47
	
	
	3,512,694.11
	28.50

	

	รวม
	10,496,250.11
	100
	1,828,490
	100
	12,324,740.11
	100


ส่วนที่  3     ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7.   โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2549
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการ
เสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ
	ยังไม่ได้
ดำเนินการ
	งบประมาณ
ที่ได้รับ
	งบประมาณ
ที่เบิกจ่ายไป

	เบี้ยยังชีพ
	/
	
	
	
	334,400

	อาหารกลางวัน
	/
	
	
	
	404,000

	อาหารเสริม (นม)
	/
	
	
	
	216,216.90

	อุดหนุนกลุ่มอาชีพสตรี
	/
	
	
	100,000
	100,000

	อุดหนุน สสม.
	/
	
	
	100,000
	100,000

	รวม
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    ส่วนที่   4    ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
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แบบที่  3/1   แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
คำชี้แจง   :  แบบที่  3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง
2.  วัน/ เดือน / ปี ที่รายงาน  6   ธันวาคม   2549 
ส่วนที่  2     ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี   2549
3.   ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.  ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ
	
	

	    -  พัฒนาการอาชีพ
	3
	2

	    -  พัฒนาการอุตสาหกรรมและการโยธา
	44
	22

	    -  พัฒนาการเกษตร
	0
	0

	    -  พัฒนาการพาณิชย์
	2
	2

	2.  ยุทธศาสตร์การบริการชุมชนและสังคม
	
	

	    -  พัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
	4
	4

	    -  พัฒนาการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
	3
	3

	    -  พัฒนาการศึกษา
	3
	2

	    -  พัฒนาการสาธารณสุข
	2
	2

	3.  ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรฯ
	
	

	    -  พัฒนาบริหารจัดการ
	2
	0

	    -  พัฒนาด้านเคหะและชุมชน
	2
	0

	4.  ยุทธศาสตร์การบริการจัดการองค์กร
	
	

	    -  พัฒนาบุคลากร
	2
	2

	    -  พัฒนาการบริหารจัดการ
	2
	2

	รวม
	69
	41


หมายเหตุ     ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลฉลอง ได้จัดทำแผนในภาพรวมไว้  2  แผนใหญ่ ๆ  ซึ่งแบ่งย่อยเป็นโครงการต่าง ๆ 22  โครงการ
เช่น  ตั้งไว้  จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานด้านต่าง ๆ   และได้แยกโครงการย่อย ๆ  เช่น  จัดซื้อคอมพิวเตอร์, วัสดุอุปกรณ์แต่ละรายการ.
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ส่วนที่   3     ผลการดำเนินงาน
4.  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
	ประเด็น
	พอใจมาก
	พอใจ
	ไม่พอใจ

	1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	3.53%
	77.00%
	5.88%

	2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	5.88%
	62.35%
	31.76%

	3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	4.70%
	77.65%
	17.65%

	4)   มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	3.53%
	61.18%
	35.29%

	5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.06%
	52.94%
	40.00%

	6)   การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	5.88%
	69.41%
	24.71%

	7)   ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	3.53%
	78.82%
	17.65%

	8)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	5.88%
	64.71%
	29.41%

	9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	11.76%
	67.06%
	21.18%

	ภาพรวม
	%
	%
	%
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5.   (ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์)
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10   คะแนน)

	1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	7.15

	2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.20

	3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	6.48

	4)   มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.27

	5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.00

	6)   การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.60

	7)   ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.48

	8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	7.03

	ภาพรวม
	6.53


(ยุทธศาสตร์ด้านบริการชุมชนและสังคม)
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10   คะแนน)

	1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	7.42

	2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	6.64

	3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	6.58

	4)   มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	6.28

	5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.98

	6)   การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.36

	7)   ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.73

	8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.91

	ภาพรวม
	6.61
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(ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10   คะแนน)

	1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	6.27

	2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	5.85

	3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	5.93

	4)   มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	5.82

	5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.53

	6)   การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	5.78

	7)   ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.21

	8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.33

	ภาพรวม
	5.97


(ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการองค์กร)
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

	ประเด็น
	คะแนนความพึงพอใจ
(เต็ม  10   คะแนน)

	1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม
	6.41

	2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
	5.72

	3)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม
	5.93

	4)   มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	5.72

	5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	5.65

	6)   การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	6.14

	7)   ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	6.28

	8)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
	6.34

	ภาพรวม
	6.02




















งบประมาณที่จัดสรรมา  มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการด้านต่าง ๆ  ตามข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล


												


												


												


												


												


												


												


												


																																																																																																																																																																																																																																																																																																

















												


												


												


												


												


												


												


												


												


																																																																																																																																																																																																																																																																																																























												


												


												


												


												


												


												


												


												


																																																																																																																																																																																																																																																																																																














